## K1B1
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 3021122634.3835 | 137679605.4901
2 | 5673203709.5915 | 275359210.9803
3 | 7500046430.661 | 413038816.4704
4 | 14154060748.3627 | 688398027.4507
5 | 23033863351.496 | 1339379968.7187
6 | 24191974763.3062 | 1990361909.9867
7 | 25178313529.9091 | 2720658226.1872
8 | 28664952364.5357 | 3462939281.6286
9 | 30907537544.8295 | 4839735336.5301
10 | 33435911307.3786 | 6216531391.4316
11 | 33435911307.3786 | 7593327446.3331
12 | 33783340917.7206 | 8970123501.2346
13 | 33783340917.7206 | 10346919556.1361
14 | 33783340917.7206 | 11723715611.0376
15 | 33783340917.7206 | 12465996666.479
16 | 33783340917.7206 | 13208277721.9204
17 | 33783340917.7206 | 13950558777.3618
18 | 33827887620.8659 | 15485983582.1283
19 | 33830295550.7656 | 17021408386.8948
20 | 33830295550.7656 | 19349976940.9864
21 | 33830295550.7656 | 21678545495.0781
22 | 33829658525.6377 | 24013789054.4267
23 | 34004038208.7595 | 27142176363.1005
24 | 34192094729.7733 | 30270563671.7743
25 | 34192094729.7733 | 34192094729.7733

## K1B2
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 73319602.1167 | 79136759.1784
2 | 1378893567.1434 | 158273518.3568
3 | 6106892579.4277 | 239818571.2756
4 | 9064177513.1764 | 398092089.6325
5 | 15983002721.9556 | 1019144694.3577
6 | 20525783718.881 | 1640197299.0829
7 | 22578487912.9564 | 2337978369.2461
8 | 27616370249.7635 | 3129345961.0302
9 | 28486558042.864 | 3920713552.8143
10 | 29015207507.1564 | 4712081144.5984
11 | 29160692680.9823 | 5503448736.3825
12 | 29160692680.9823 | 6294816328.1666
13 | 29160692680.9823 | 7086183919.9507
14 | 29191173153.0973 | 7877551511.7348
15 | 29191173153.0973 | 8803109684.4716
16 | 29323231059.0951 | 9412120820.4947
17 | 29346525293.7463 | 9872491613.1226
18 | 29346525293.7463 | 11100147060.1305
19 | 29395835272.703 | 12327802507.1384
20 | 29395727566.1196 | 15090027262.9062
21 | 29502351867.6189 | 17511332973.6846
22 | 29617861527.5764 | 18398069375.7031
23 | 29617861527.5764 | 20819375086.4814
24 | 29617861527.5764 | 23240680797.2598
25 | 29617861527.5764 | 25661986508.0382
26 | 29617861527.5764 | 29617861527.5764

## K2B1
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 83300188.2848 | 527006515.0102
2 | 83300188.2848 | 1080736523.2651
3 | 577245454.3874 | 1690585867.3338
4 | 1346823196.9755 | 3246290523.686
5 | 1967556191.3352 | 4828746732.9507
6 | 3535527802.6895 | 6550568586.4138
7 | 4238972118.3304 | 8200220656.0673
8 | 4399518790.0858 | 8989028883.252
9 | 4888175196.9423 | 9235378257.2379
10 | 5253802276.3746 | 9698099103.0716
11 | 5750429757.3501 | 11276130643.6096
12 | 6104942789.372 | 12209420204.129
13 | 6302422513.6657 | 12868833526.7759
14 | 7271401726.7633 | 13820263144.5804
15 | 8248908407.9105 | 15066083409.6872
16 | 9713421150.259 | 16667406834.1502
17 | 10694051864.8747 | 18077985933.4669
18 | 11897484386.6245 | 19426210754.3539
19 | 13470100626.6273 | 21230917669.4138
20 | 15351016495.9455 | 23012731735.2117
21 | 16335270265.797 | 24440761059.2859
22 | 17096222902.2659 | 25844052853.5818
23 | 18772566120.3561 | 27037026074.2216
24 | 20407345332.7852 | 28229999294.8614
25 | 22101337725.4775 | 28655141848.0148
26 | 23274893230.3386 | 28813049468.7215
27 | 24310722358.7391 | 28813049468.7215
28 | 24954982144.8597 | 28813049468.7215
29 | 25934337696.3015 | 28813049468.7215
30 | 26327059560.5602 | 28813049468.7215
31 | 26407736099.0726 | 28813049468.7215
32 | 26518666339.5272 | 28813049468.7215
33 | 26644579365.7055 | 28813049468.7215
34 | 26816821624.9744 | 28813049468.7215
35 | 26816881401.5285 | 28813049468.7215
36 | 27476444283.2574 | 28813049468.7215
37 | 27476444283.2574 | 28813049468.7215
38 | 27476444283.2574 | 28813049468.7215
39 | 28439608000.624 | 28813049468.7215
40 | 28439624035.4116 | 28813049468.7215
41 | 28439608000.624 | 28813049468.7215
42 | 28439608000.624 | 28813049468.7215
43 | 28442801783.0484 | 28813049468.7215
44 | 28442801783.0484 | 28813049468.7215
45 | 28442801783.0484 | 28813049468.7215
46 | 28690860504.3801 | 28813049468.7215
47 | 28813049468.7215 | 28813049468.7215

## K2B2
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 42425714.3186 | 358170386.2985
2 | 124983603.8062 | 717610685.725
3 | 1085609176.5647 | 1077050985.1515
4 | 2345988987.1667 | 2406499766.4366
5 | 3548488037.1825 | 3741868022.112
6 | 3864228160.0012 | 5291909513.3647
7 | 4174780893.168 | 6678234780.3188
8 | 4684862479.2395 | 7102987596.3741
9 | 4920348942.2138 | 7791061482.8342
10 | 5291919852.9131 | 8563201894.393
11 | 5540449119.6525 | 9461090692.483
12 | 6543445600.392 | 10720386649.733
13 | 7578795881.5028 | 11518205933.9253
14 | 9589087077.0096 | 11951910894.6065
15 | 10917218906.8081 | 12650672369.589
16 | 11783391443.1263 | 14582299814.2594
17 | 14270599978.1231 | 16689524288.474
18 | 16581068888.54 | 18922496538.7291
19 | 17345226756.269 | 21562605057.7479
20 | 18017801363.9884 | 23478808458.992
21 | 19823116292.8788 | 25191658943.012
22 | 21394622412.8025 | 26847179721.3813
23 | 22334104341.0009 | 27582973082.2203
24 | 23425712531.3606 | 28450409306.373
25 | 24347650682.1236 | 28921029476.7069
26 | 25226849978.2155 | 28921029476.7069
27 | 25983616916.1894 | 28921029476.7069
28 | 26701501136.7556 | 28921029476.7069
29 | 27263211798.1477 | 28921029476.7069
30 | 27629110306.4911 | 28921029476.7069
31 | 28487442296.2108 | 28921029476.7069
32 | 28797690347.1777 | 28921029476.7069
33 | 28849633495.9292 | 28921029476.7069
34 | 28866776105.3024 | 28921029476.7069
35 | 28866776105.3024 | 28921029476.7069
36 | 28866776105.3024 | 28921029476.7069
37 | 28908051408.9698 | 28921029476.7069
38 | 28908175685.8284 | 28921029476.7069
39 | 28908175685.8284 | 28921029476.7069
40 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
41 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
42 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
43 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
44 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
45 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
46 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
47 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
48 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
49 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069
50 | 28921029476.7069 | 28921029476.7069

## K3B1
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 8478113428.2491 | 4109451139.6405
2 | 21108115487.9325 | 8218902279.281
3 | 23035912911.5382 | 14617846869.5913
4 | 31214062114.3787 | 24276238510.1734
5 | 42354103354.2062 | 32444863593.9752
6 | 43982087127.2376 | 42572790996.2564
7 | 43984007585.3175 | 48471317748.6635
8 | 43983125631.4611 | 53050304650.003
9 | 43983125631.4611 | 53050304650.003
10 | 43983125631.4611 | 53050304650.003
11 | 44013185252.875 | 53050304650.003
12 | 44014458256.5551 | 53050304650.003
13 | 44491390541.7882 | 53050304650.003
14 | 46192623921.1209 | 53050304650.003
15 | 47958407303.2825 | 53050304650.003
16 | 48899641688.7244 | 53050304650.003
17 | 49767574260.5884 | 53050304650.003
18 | 52206004492.8301 | 53050304650.003
19 | 52881011903.1113 | 53050304650.003
20 | 52905782312.5038 | 53050304650.003
21 | 53004302461.1313 | 53050304650.003
22 | 53050304650.003 | 53050304650.003

## K3B2
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 6727551927.5661 | 4109451139.6405
2 | 13454513068.2425 | 8218902279.281
3 | 14564292415.7177 | 14617846869.5913
4 | 15806032288.4625 | 24276238510.1734
5 | 15806032288.4625 | 32444863593.9752
6 | 15806032288.4625 | 42572790996.2564
7 | 16433937247.3401 | 48471317748.6635
8 | 16433937247.3401 | 53050304650.003
9 | 19558825845.2241 | 53050304650.003
10 | 24926908855.0811 | 53050304650.003
11 | 33942651197.1495 | 53050304650.003
12 | 39489786518.1077 | 53050304650.003
13 | 43009796041.6341 | 53050304650.003
14 | 43966608678.1372 | 53050304650.003
15 | 45128816330.8276 | 53050304650.003
16 | 45333060003.7301 | 53050304650.003
17 | 45486493829.8517 | 53050304650.003
18 | 45486493829.8517 | 53050304650.003
19 | 46099508056.9611 | 53050304650.003
20 | 48557113324.925 | 53050304650.003
21 | 49997796906.8103 | 53050304650.003
22 | 49997796906.8103 | 53050304650.003
23 | 50427945893.351 | 53050304650.003
24 | 51073169373.1621 | 53050304650.003
25 | 51974932183.6511 | 53050304650.003
26 | 51974932183.6511 | 53050304650.003
27 | 51974932183.6511 | 53050304650.003
28 | 51974932183.6511 | 53050304650.003

## Kum
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 1462501442.3268 | 86447222.5711
2 | 2235537918.9853 | 172894445.1422
3 | 3257110104.6758 | 260322182.4813
4 | 6134438633.4649 | 433216627.6235
5 | 11694713943.2997 | 942472638.3518
6 | 13358448419.5635 | 1451728649.08
7 | 17448815549.3788 | 2023463245.562
8 | 22065492214.1599 | 2638021128.2581
9 | 26308145750.744 | 3502493353.9691
10 | 33815162327.2357 | 4366965579.6802
11 | 37141022524.8579 | 5231437805.3912
12 | 38240333219.7772 | 7133921621.4333
13 | 39461102405.1218 | 9069140778.5786
14 | 40735720482.3989 | 11069962450.7654
15 | 41805462538.9151 | 15123931612.7102
16 | 42841144908.1311 | 19087267201.1783
17 | 43397725105.5768 | 23405901597.1629
18 | 45906657177.0085 | 28072087257.3054
19 | 48321915903.0301 | 30599160709.118
20 | 52423942717.8801 | 33739499102.3033
21 | 55132071788.966 | 37093006225.5613
22 | 57608408335.9832 | 41276275676.8317
23 | 62279281745.4912 | 46068795303.2971
24 | 67123979240.814 | 49997506001.6869
25 | 69110649661.4831 | 54151018894.8467
26 | 19806957970.6029 | 16264053678.7047
27 | 20886461762.3929 | 17426023235.0643
28 | 21802651851.8716 | 18583503199.8482
29 | 22502263517.9746 | 19762044125.8982
30 | 23181582409.1777 | 21224745033.9694
31 | 23760745714.043 | 22649714989.1654
32 | 24757679726.3484 | 23891666862.9912
33 | 25227699188.4886 | 25229710466.087
34 | 25860851669.3574 | 26282782820.5803
35 | 26111943971.3448 | 27378979892.5205
36 | 26787001923.5216 | 28218037046.5104
37 | 27375841468.8614 | 28674706161.3198
38 | 27608614151.3012 | 28921029476.7069
39 | 27623755973.1492 | 28921029476.7069
40 | 27757412152.5119 | 28921029476.7069
41 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069
42 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069
43 | 27905034444.9453 | 28921029476.7069
44 | 27970992551.5341 | 28921029476.7069
45 | 28097157488.5864 | 28921029476.7069
46 | 28261233937.1618 | 28921029476.7069
47 | 28372492012.0741 | 28921029476.7069
48 | 28421728073.0429 | 28921029476.7069
49 | 28476642873.6195 | 28921029476.7069
50 | 28593100410.9682 | 28921029476.7069
51 | 28663798733.7548 | 28921029476.7069
52 | 28683832521.8134 | 28921029476.7069
53 | 28715294099.9461 | 28921029476.7069
54 | 28788181417.0969 | 28921029476.7069
55 | 28831035629.8743 | 28921029476.7069
56 | 28831035629.8743 | 28921029476.7069
57 | 28843891893.7075 | 28921029476.7069
58 | 28863890526.337 | 28921029476.7069
59 | 28889603054.0034 | 28921029476.7069
60 | 28902459317.8367 | 28921029476.7069
61 | 28902459317.8367 | 28921029476.7069
62 | 28921029476.7069 | 28921029476.7069