## MK1
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 14653628.9259 | 18379264.4977
14 | 14653628.9259 | 18379264.4977
15 | 14653628.9259 | 18379264.4977
16 | 52924671.3195 | 66380589.9242
17 | 52924671.3195 | 66380589.9242
18 | 52924671.3195 | 66380589.9242
19 | 454201463.9985 | 569680649.3637
20 | 568877682.1348 | 713512907.9376
21 | 5222615433.2713 | 5162278388.5109
22 | 7687862864.345 | 7560221963.8163
23 | 9484701181.9079 | 9397449539.5988
24 | 9685717231.847 | 9649573240.068
25 | 10831179447.3208 | 10808631478.5499
26 | 10973041590.2883 | 10986561591.3559
27 | 11520291244.2309 | 11652510252.7568
28 | 11728825969.4721 | 11914064226.283
29 | 13536468175.2959 | 14181293346.5184
30 | 14653930964.1409 | 15603304633.6882
31 | 15005480785.9396 | 16044234808.1596
32 | 16108360721.0413 | 17427518235.0069
33 | 16478131501.6396 | 17891301985.3994
34 | 16834440522.7077 | 18338201369.4508
35 | 17393964812.1947 | 19039982816.3085
36 | 18124929400.2946 | 19895480581.5338
37 | 19057315059.5299 | 21064922139.7678
38 | 21459130678.3414 | 24077391252.7713
39 | 21737310647.4519 | 24426297537.7659
40 | 22124957630.5234 | 24912502454.6236
41 | 24939117697.8017 | 28442153196.8893
42 | 24959196350.9656 | 28467336779.6812
43 | 26285092327.4075 | 30130337321.7724
44 | 26699909920.7224 | 30650620884.5922
45 | 27471506359.8957 | 31618393107.6171
46 | 27292514187.0924 | 31393892780.5245
47 | 27528146595.1673 | 31646762495.0907
48 | 27616699620.9431 | 31757829828.038
49 | 28070350914.4924 | 32284148992.0119
50 | 28315199427.9802 | 32582490540.7059
51 | 28544372404.4768 | 32869929971.0367
52 | 28926995510.0865 | 33341074835.7192
53 | 29235755694.446 | 33728336252.2173
54 | 29235755694.446 | 33728336252.2173
55 | 29235755694.446 | 33728336252.2173
56 | 29155876071.5245 | 33628147505.4524
57 | 29155876071.5245 | 33628147505.4524
58 | 29197788525.9758 | 33680716059.6311
59 | 29197788525.9758 | 33680716059.6311
60 | 29252099570.0755 | 33747375691.1125
61 | 29270481578.0986 | 33770431262.4773
62 | 29270481642.0375 | 33770431342.6725
63 | 29305856999.1764 | 33814800764.6663
64 | 29321409928.4072 | 33834307973.5284
65 | 29383358889.7151 | 33912007248.6355
66 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203
67 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203
68 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203
69 | 29556416360.1149 | 34125695195.3846
70 | 29617861527.5764 | 34192094729.7733

## MK2
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 16931771.0491 | 19232994.9762
14 | 16931771.0491 | 19232994.9762
15 | 16931771.0491 | 19232994.9762
16 | 16931771.0491 | 19232994.9762
17 | 16931771.0491 | 19232994.9762
18 | 16931771.0491 | 19232994.9762
19 | 255699113.1244 | 290451586.1853
20 | 305099777.3433 | 346566373.2319
21 | 4018386321.9541 | 3089025358.5828
22 | 6254293243.6045 | 4891064826.2662
23 | 7546850171.8512 | 5916643350.5216
24 | 8040547691.545 | 6477440085.1627
25 | 9012582157.4829 | 7286484053.3993
26 | 9217450909.4372 | 7519196843.2008
27 | 9604593856.0783 | 7958957003.3294
28 | 9729356497.9357 | 8100676334.2311
29 | 11690134546.359 | 10327946845.1177
30 | 13727749762.3736 | 11878068505.5736
31 | 14015623707.6732 | 12205067856.5373
32 | 15109895687.1652 | 13448064080.8024
33 | 15445706393.9416 | 13829515354.7212
34 | 15816028640.759 | 14250168686.9659
35 | 16225592189.0009 | 14715396668.3108
36 | 16710256049.4043 | 15265931964.6627
37 | 17657585306.6743 | 16342014247.6698
38 | 20848486833.559 | 19966596275.0379
39 | 20916296505.8841 | 20043622067.7553
40 | 21050670428.5696 | 20196258963.9457
41 | 22811774839.7257 | 22196717876.016
42 | 22890978278.8138 | 22286685980.4547
43 | 23306843802.0646 | 22759072448.2529
44 | 23428284007.3584 | 22897017784.9545
45 | 24150216460.0972 | 23717069225.3152
46 | 24687819042.797 | 24327738229.8905
47 | 24888368986.0746 | 24521093937.554
48 | 23513996071.3246 | 23524399315.6162
49 | 23536483409.1128 | 23549942943.241
50 | 23566847442.3934 | 23584433800.5677
51 | 24831211577.5664 | 25020639675.8619
52 | 25439956235.6508 | 25590972346.0689
53 | 26344583990.8411 | 26603789577.8587
54 | 26750734082.6283 | 27065140174.4542
55 | 26750734082.6283 | 27065140174.4542
56 | 27125240737.755 | 27271496855.2336
57 | 27125240737.755 | 27271496855.2336
58 | 27426311082.4612 | 27613486149.2313
59 | 27426311082.4612 | 27613486149.2313
60 | 28315278143.3463 | 28383088682.3794
61 | 28347343527.2723 | 28419512123.6231
62 | 28347343527.2723 | 28419512123.6231
63 | 28398778097.5073 | 28477937248.0866
64 | 28399241699.4675 | 28478463858.9264
65 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414
66 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414
67 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414
68 | 28788854431.3244 | 28921029476.7069
69 | 28813049468.7215 | 28948512900.11
70 | 29258254966.3861 | 29288412064.9403

## EK1
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 4683036.4895 | 4785038.6909
14 | 4683036.4895 | 4785038.6909
15 | 4683036.4895 | 4785038.6909
16 | 4683036.4895 | 4785038.6909
17 | 4683036.4895 | 4785038.6909
18 | 3778836.4271 | 3861144.0571
19 | 17765093.3452 | 18152038.5749
20 | 17765093.3452 | 18152038.5749
21 | 33091214.7817 | 36435865.4339
22 | 37470106.6207 | 41659815.9651
23 | 43146447.8934 | 48431603.6907
24 | 189424362.1072 | 198173287.5568
25 | 431721827.2273 | 508118236.8057
26 | 992994164.9172 | 1054680511.7536
27 | 1550943491.5251 | 1675233065.3917
28 | 1964752411.2955 | 2034414632.8629
29 | 1964752411.2955 | 2034414632.8629
30 | 2653890740.134 | 2428097591.7152
31 | 2956223964.7602 | 2630086459.0525
32 | 3000110418.3234 | 2633721855.0963
33 | 3489239763.098 | 2849421348.5051
34 | 4239070149.1238 | 3078244411.6313
35 | 4617146600.8131 | 3247336981.032
36 | 4725902220.7654 | 3373157022.0626
37 | 5915026978.7772 | 3949520467.8377
38 | 6684940589.5256 | 4414108345.504
39 | 7669128141.8342 | 4818408831.7396
40 | 7885310463.6853 | 4892203562.7806
41 | 8161147069.2838 | 5060610100.1092
42 | 8268747869.7982 | 5106179471.95
43 | 8581631537.2679 | 5611350350.0812
44 | 8595081011.9344 | 5627395366.2431
45 | 9343585649.9511 | 5835869082.1174
46 | 10811502624.693 | 7307894150.7161
47 | 11436527917.1912 | 7796145565.7288
48 | 11959512014.467 | 8317778351.6262
49 | 13349516157.2444 | 9612952822.8022
50 | 14384307234.836 | 10390419732.0487
51 | 14482003309.6522 | 10486534357.7602
52 | 14643662815.5714 | 10638051788.0094
53 | 15336385375.095 | 11327265485.4226
54 | 15410877601.3723 | 11405038125.1083
55 | 15410877601.3723 | 11405038125.1083
56 | 15793310517.4704 | 11838671674.9973
57 | 15813488715.5169 | 11859289378.6138
58 | 16424230383.7879 | 12305893222.4633
59 | 16558042538.0288 | 12465678807.4568
60 | 16783194790.8934 | 12697821667.2536
61 | 16842951721.5977 | 12758880176.2174
62 | 16842951721.5977 | 12758880176.2174
63 | 16843523559.4017 | 12759562369.9115
64 | 16843523559.4017 | 12759562369.9115
65 | 16849343739.5606 | 12765509320.637
66 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129
67 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129
68 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129
69 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129
70 | 17044758612.8111 | 12977481005.4068

## EK2
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 5711030.4152 | 6703067.663
14 | 5711030.4152 | 6703067.663
15 | 5711030.4152 | 6703067.663
16 | 5711030.4152 | 6703067.663
17 | 5711030.4152 | 6703067.663
18 | 5711030.4152 | 6703067.663
19 | 5711030.4152 | 6703067.663
20 | 5711030.4152 | 6703067.663
21 | 23902352.6846 | 30607771.2076
22 | 23902352.6846 | 30607771.2076
23 | 25497134.2803 | 32703428.7249
24 | 170812318.6411 | 203803216.6146
25 | 528601844.1159 | 676687394.1387
26 | 883863909.8155 | 1096050019.9673
27 | 1182218888.4498 | 1454906302.6203
28 | 1550496035.9286 | 1918426419.7076
29 | 1550496035.9286 | 1918426419.7076
30 | 1428652416.5659 | 1673160910.8365
31 | 1428652416.5659 | 1673160910.8365
32 | 1501184438.0636 | 1692636950.8474
33 | 1839357848.6582 | 1911022898.4454
34 | 2161772120.7941 | 2092984398.7669
35 | 2227747584.5144 | 2188280198.4406
36 | 2529915182.965 | 2431816260.7714
37 | 2860649769.9196 | 2571463043.9676
38 | 2895550955.9561 | 2612426757.0827
39 | 4069176538.8797 | 2959811857.0159
40 | 5066226031.5244 | 3248262202.9194
41 | 5073583196.6924 | 3257930046.1726
42 | 5676695593.9746 | 3739379791.9691
43 | 5837129609.7431 | 3808890176.1936
44 | 5996954795.6109 | 3996477871.798
45 | 5996954795.6109 | 3996477871.798
46 | 6220639576.2487 | 4320085091.1017
47 | 7506649365.9254 | 5798511047.6979
48 | 8359353710.3 | 6530379542.4125
49 | 9015792915.5299 | 7300845831.2196
50 | 10493142503.0736 | 8670188303.6764
51 | 11988517537.1441 | 9678098114.9861
52 | 12541062418.9896 | 10258219659.733
53 | 13176698154.957 | 10769030963.4523
54 | 13687340437.3484 | 11016411749.2143
55 | 13687340437.3484 | 11016411749.2143
56 | 14233985439.9113 | 11536674330.4522
57 | 14591474358.9236 | 11921701637.952
58 | 14915811899.8398 | 12321572910.1328
59 | 14934596423.3452 | 12343620408.2056
60 | 14907583236.1603 | 12312370387.3915
61 | 15164193928.098 | 12625889865.7661
62 | 15164193928.098 | 12625889865.7661
63 | 15169766146.4407 | 12632430008.9396
64 | 15332277599.6318 | 12823170591.2072
65 | 15369666721.5175 | 12885036223.549
66 | 15529101156.1778 | 12968112214.6334
67 | 15620548497.2052 | 13046891147.0548
68 | 15620548497.2052 | 13046891147.0548
69 | 15620548497.2052 | 13046891147.0548
70 | 15630597557.2521 | 13058685783.8448

## PB1
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 150657784.9031 | 156049584.593
2 | 164163443.5796 | 170038589.061
3 | 567336108.4714 | 614967432.151
4 | 611428545.1921 | 671772581.8475
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188
7 | 347996109.4483 | 413692395.3716
8 | 845278550.5545 | 1064867415.7678
9 | 895229451.2211 | 1129494904.4702
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633
12 | 977440147.5412 | 1227747958.129
13 | 995370903.3914 | 1247045186.0471
14 | 1028715995.56 | 1285076451.0844
15 | 1034918130.7891 | 1292525715.394
16 | 1092451643.5877 | 1365160586.6028
17 | 1140336705.2994 | 1423776302.808
18 | 1169533582.8564 | 1462008654.8219
19 | 1193846058.9488 | 1493845043.5754
20 | 1343816313.2429 | 1654631131.4797
21 | 1364952788.1905 | 1676524046.8537
22 | 1518870932.264 | 1842166782.09
23 | 1528936234.2738 | 1852592305.0621
24 | 1627386732.8695 | 1959952615.9768
25 | 1697253635.079 | 2048883584.9929
26 | 1814188053.3266 | 2184749417.9799
27 | 2145640325.0965 | 2588062350.2301
28 | 2261718178.0193 | 2722928402.4769
29 | 2261718178.0193 | 2722928402.4769
30 | 2495475779.8286 | 3022491804.421
31 | 2516229675.6149 | 3046040313.8206
32 | 2546761056.5154 | 3081127762.3551
33 | 2583160504.4097 | 3125603232.2897
34 | 2691455387.7872 | 3267411824.4758
35 | 2900890482.081 | 3512192619.7541
36 | 3089579969.1318 | 3743899462.7247
37 | 3331996160.7672 | 4029322761.7309
38 | 3605165060.6785 | 4366032171.6445
39 | 3830920919.1833 | 4659979152.2185
40 | 3859440100.9016 | 4696696776.2119
41 | 3945818197.5664 | 4795296988.1537
42 | 4012989991.7375 | 4877062638.0724
43 | 4051360949.5174 | 4924026903.3833
44 | 4115509806.541 | 4993171390.6345
45 | 4159600980.3614 | 5041467180.7773
46 | 4253684631.6365 | 5138917934.5365
47 | 4264797848.5217 | 5152639836.626
48 | 4264797848.5217 | 5152639836.626
49 | 4548759110.2232 | 5454199609.0324
50 | 4601094897.1881 | 5508470490.3994
51 | 4602593571.8566 | 5510022800.2227
52 | 4637839215.4297 | 5548134054.4303
53 | 4673328959.8297 | 5584893919.6739
54 | 4673328959.8297 | 5584893919.6739
55 | 4673328959.8297 | 5584893919.6739
56 | 4690879045.8419 | 5607193676.5005
57 | 4691753278.0042 | 5608099196.0251
58 | 4709617303.3905 | 5628481509.7191
59 | 4721088173.0368 | 5640362903.3316
60 | 4750964741.5803 | 5677654581.536
61 | 4758954313.2579 | 5684367580.5673
62 | 4758954313.2579 | 5684367580.5673
63 | 4758954313.2579 | 5684367580.5673
64 | 4779829642.6908 | 5711703138.6839
65 | 4781265818.751 | 5713583764.055
66 | 4781265818.751 | 5713583764.055
67 | 4781265818.751 | 5713583764.055
68 | 4862565648.2593 | 5797793183.6373
69 | 4862565648.2593 | 5797793183.6373
70 | 4939365338.3036 | 5880728914.8229

## PB2
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 353142175.8511 | 412710230.9731
4 | 587241411.3086 | 641050637.199
5 | 587241411.3086 | 641050637.199
6 | 587241411.3086 | 641050637.199
7 | 259602300.8436 | 281928435.5484
8 | 792893472.122 | 800380762.2266
9 | 857495760.8025 | 864799483.6376
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884
12 | 890760557.8831 | 903734360.2884
13 | 907981851.8909 | 920467789.7923
14 | 928709842.5348 | 940608574.2213
15 | 941781240.232 | 954971916.7496
16 | 939574609.011 | 953306010.5189
17 | 1069491023.975 | 1080414712.5965
18 | 1069491023.975 | 1080414712.5965
19 | 1172266747.1231 | 1200271739.6514
20 | 1350220945.3027 | 1385019521.4564
21 | 1370694531.1509 | 1404913108.1596
22 | 1442295233.5335 | 1483597811.4039
23 | 1477326368.2454 | 1524538001.1826
24 | 1688433047.0412 | 1767207793.3973
25 | 1716105645.2669 | 1795227990.3394
26 | 1941526862.0975 | 2051792908.2177
27 | 2495288574.1037 | 2623864412.3152
28 | 2724082861.255 | 2863643809.6553
29 | 2724082861.255 | 2863643809.6553
30 | 3297918258.807 | 3397538183.5272
31 | 3430657161.9155 | 3539998933.6537
32 | 3597632169.0238 | 3703739412.1507
33 | 3794429664.9898 | 3905172520.649
34 | 4246637588.4424 | 4370933671.0204
35 | 4494556513.1949 | 4635865154.7258
36 | 4607932290.2539 | 4748612913.7666
37 | 4899233334.9648 | 5053446444.0064
38 | 4928505193.7768 | 5087655882.6899
39 | 5204962364.4841 | 5368095864.9353
40 | 5263987960.3338 | 5434537756.0822
41 | 5305274724.8899 | 5478734266.0369
42 | 5425867573.6196 | 5603908229.5659
43 | 5452203852.0497 | 5634686913.8951
44 | 5491524602.8555 | 5678347548.2548
45 | 5594199290.2688 | 5786720759.5116
46 | 5630903034.7108 | 5828786546.409
47 | 5630903034.7108 | 5828786546.409
48 | 6042916531.4658 | 6229128053.8198
49 | 6046514759.0949 | 6232624346.7432
50 | 6103737054.5783 | 6288225583.6244
51 | 6107685752.7253 | 6292840348.5427
52 | 6324024599.572 | 6516399894.6965
53 | 6330886766.3293 | 6524419572.3817
54 | 6220077321.3744 | 6393996117.898
55 | 6220077321.3744 | 6393996117.898
56 | 6672562422.0505 | 6910649817.2148
57 | 6987114149.2357 | 7216290563.4811
58 | 7111061662.4758 | 7357545521.8815
59 | 7165740004.1703 | 7417538708.5287
60 | 7188601406.6871 | 7444256374.5519
61 | 7276941990.5817 | 7538770282.4857
62 | 7276941990.5817 | 7538770282.4857
63 | 7305112776.2595 | 7566710098.7847
64 | 7305804631.2555 | 7567382354.1215
65 | 7305804631.2555 | 7567382354.1215
66 | 7454773547.1019 | 7712131108.2206
67 | 7454773547.1019 | 7712131108.2206
68 | 7529847615.4959 | 7799868677.4654
69 | 7529847615.4959 | 7799868677.4654
70 | 7540572482.4094 | 7812402615.9289

## GKB1
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 150657784.9031 | 156049584.593
2 | 164163443.5796 | 170038589.061
3 | 567336108.4714 | 614967432.151
4 | 611428545.1921 | 671772581.8475
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188
7 | 347996109.4483 | 413692395.3716
8 | 845278550.5545 | 1064867415.7678
9 | 895229451.2211 | 1129494904.4702
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633
12 | 977440147.5412 | 1227747958.129
13 | 1014707568.8068 | 1270209489.2357
14 | 1048052660.9754 | 1308240754.273
15 | 1054254796.2045 | 1315690018.5826
16 | 1150059351.3966 | 1436326215.2178
17 | 1197944413.1083 | 1494941931.4231
18 | 1226237090.603 | 1532250388.8032
19 | 1665812616.2925 | 2081677731.514
20 | 1930459088.723 | 2386296077.9922
21 | 6620659436.2434 | 6875238300.7985
22 | 9244203903.2297 | 9444048561.8714
23 | 11056783864.0752 | 11298473448.3516
24 | 11502528326.8237 | 11807699143.6016
25 | 12960154909.6272 | 13365633300.3485
26 | 13780223808.5322 | 14225991521.0894
27 | 15216875060.8526 | 15915805668.3786
28 | 15955296558.7869 | 16671407261.6228
29 | 17762938764.6107 | 18938636381.8582
30 | 19803297484.1035 | 21053894029.8244
31 | 20477934426.3147 | 21720361581.0327
32 | 21655232195.8801 | 23142367852.4583
33 | 22550531769.1473 | 23866326566.1942
34 | 23764966059.6187 | 24683857605.5578
35 | 24912001895.0888 | 25799512417.0946
36 | 25940411590.1918 | 27012537066.3212
37 | 28304338199.0742 | 29043765369.3364
38 | 31749236328.5456 | 32857531769.9198
39 | 33237359708.4694 | 33904685521.724
40 | 33869708195.1103 | 34501402793.6162
41 | 37046082964.6518 | 38298060285.1523
42 | 37240934212.5014 | 38450578889.7036
43 | 38918084814.1928 | 40665714575.2368
44 | 39410500739.1978 | 41271187641.4698
45 | 40974692990.2081 | 42495729370.5117
46 | 42357701443.422 | 43840704865.7771
47 | 43229472360.8802 | 44595547897.4455
48 | 43841009483.9319 | 45228248016.2902
49 | 45968626181.9601 | 47351301423.8465
50 | 47300601560.0043 | 48481380763.154
51 | 47628969285.9856 | 48866487129.0196
52 | 48208497541.0876 | 49527260678.1589
53 | 49245470029.3706 | 50640495657.3138
54 | 49319962255.6479 | 50718268296.9995
55 | 49319962255.6479 | 50718268296.9995
56 | 49640065634.8368 | 51074012856.9501
57 | 49661118065.0456 | 51095536080.0912
58 | 50331636213.1542 | 51615090791.8135
59 | 50476919237.0414 | 51786757770.4194
60 | 50786259102.5492 | 52122851939.9022
61 | 50872387612.9541 | 52213679019.2619
62 | 50872387676.8931 | 52213679099.4572
63 | 50908334871.836 | 52258730715.1451
64 | 50944763130.4997 | 52305573482.1239
65 | 51013968448.0267 | 52391100333.3276
66 | 51139614130.747 | 52526526418.0882
67 | 51139614130.747 | 52526526418.0882
68 | 51220913960.2553 | 52610735837.6705
69 | 51382708049.6458 | 52813665526.8348
70 | 51601985478.6911 | 53050304650.003

## GKB2
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 353142175.8511 | 412710230.9731
4 | 587241411.3086 | 641050637.199
5 | 587241411.3086 | 641050637.199
6 | 587241411.3086 | 641050637.199
7 | 259602300.8436 | 281928435.5484
8 | 792893472.122 | 800380762.2266
9 | 857495760.8025 | 864799483.6376
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884
12 | 890760557.8831 | 903734360.2884
13 | 930624653.3552 | 946403852.4315
14 | 951352643.9991 | 966544636.8604
15 | 964424041.6963 | 980907979.3888
16 | 962217410.4753 | 979242073.1581
17 | 1092133825.4393 | 1106350775.2356
18 | 1092133825.4393 | 1106350775.2356
19 | 1433676890.6628 | 1497426393.4997
20 | 1661031753.0612 | 1738288962.3513
21 | 5412983205.7896 | 4524546237.95
22 | 7720490829.8226 | 6405270408.8777
23 | 9049673674.377 | 7473884780.4291
24 | 9899793057.2274 | 8448451095.1747
25 | 11257289646.8656 | 9758399437.8774
26 | 12042841681.3502 | 10667039771.3858
27 | 13282101318.6318 | 12037727718.2649
28 | 14003935395.1193 | 12882746563.594
29 | 15964713443.5426 | 15110017074.4807
30 | 18454320437.7465 | 16948767599.9373
31 | 18874933286.1546 | 17418227701.0275
32 | 20208712294.2527 | 18844440443.8005
33 | 21079493907.5896 | 19645710773.8156
34 | 22224438349.9954 | 20714086756.7532
35 | 22947896286.7101 | 21539542021.4771
36 | 23848103522.6232 | 22446361139.2007
37 | 25417468411.5586 | 23966923735.6437
38 | 28672542983.2919 | 27666678914.8105
39 | 30190435409.2479 | 28371529789.7065
40 | 31380884420.4279 | 28879058922.9473
41 | 33190632761.3079 | 30933382188.2255
42 | 33993541446.408 | 31629974001.9897
43 | 34596177263.8575 | 32202649538.3417
44 | 34916763405.8248 | 32571843205.0074
45 | 35741370545.977 | 33500267856.6248
46 | 36539361653.7566 | 34476609867.4012
47 | 38025921386.7107 | 36148391531.6608
48 | 37916266313.0905 | 36283906911.8485
49 | 38598791083.7375 | 37083413121.2038
50 | 40163727000.0453 | 38542847687.8685
51 | 42927414867.4358 | 40991578139.3906
52 | 44305043254.2124 | 42365591900.4984
53 | 45852168912.1274 | 43897240113.6927
54 | 46658151841.3511 | 44475548041.5665
55 | 46658151841.3511 | 44475548041.5665
56 | 48031788599.7169 | 45718821002.9006
57 | 48703829245.9144 | 46409489056.6668
58 | 49453184644.7768 | 47292604581.2457
59 | 49526647509.9767 | 47374645265.9656
60 | 50411462786.1938 | 48139715444.3228
61 | 50788479445.952 | 48584172271.8749
62 | 50788479445.952 | 48584172271.8749
63 | 50873657020.2074 | 48677077355.8109
64 | 51037323930.3548 | 48869016804.2551
65 | 51083230533.6176 | 48940557542.4119
66 | 51391633884.1244 | 49168382287.5954
67 | 51483081225.1517 | 49247161220.0169
68 | 51939250544.0255 | 49767789301.2271
69 | 51963445581.4226 | 49795272724.6302
70 | 52429425006.0476 | 50159500464.714

## GKB
Minggu | BCWP | ACWP
1 | 150657784.9031 | 156049584.593
2 | 164163443.5796 | 170038589.061
3 | 920478284.3225 | 1027677663.1241
4 | 1198669956.5007 | 1312823219.0466
5 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179
6 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179
7 | 607598410.2919 | 695620830.92
8 | 1638172022.6765 | 1865248177.9944
9 | 1752725212.0236 | 1994294388.1078
10 | 1776585331.3837 | 2020867053.8241
11 | 1849123494.8314 | 2106501337.8517
12 | 1868200705.4244 | 2131482318.4174
13 | 1945332222.162 | 2216613341.6671
14 | 1999405304.9745 | 2274785391.1334
15 | 2018678837.9008 | 2296597997.9713
16 | 2112276761.8719 | 2415568288.3759
17 | 2290078238.5476 | 2601292706.6587
18 | 2318370916.0423 | 2638601164.0388
19 | 3099489506.9552 | 3579104125.0136
20 | 3591490841.7842 | 4124585040.3435
21 | 12033642642.033 | 11399784538.7485
22 | 16964694733.0522 | 15849318970.7491
23 | 20106457538.4522 | 18772358228.7807
24 | 21402321384.0511 | 20256150238.7763
25 | 24217444556.4928 | 23124032738.2259
26 | 25823065489.8824 | 24893031292.4751
27 | 28498976379.4844 | 27953533386.6436
28 | 29959231953.9061 | 29554153825.2168
29 | 33727652208.1533 | 34048653456.3388
30 | 38257617921.85 | 38002661629.7617
31 | 39352867712.4693 | 39138589282.0602
32 | 41863944490.1328 | 41986808296.2588
33 | 43630025676.7369 | 43512037340.0098
34 | 45989404409.614 | 45397944362.311
35 | 47859898181.7989 | 47339054438.5717
36 | 49788515112.815 | 49458898205.5219
37 | 53721806610.6329 | 53010689104.9801
38 | 60421779311.8375 | 60524210684.7303
39 | 63427795117.7173 | 62276215311.4305
40 | 65250592615.5382 | 63380461716.5635
41 | 70236715725.9598 | 69231442473.3778
42 | 71234475658.9094 | 70080552891.6933
43 | 73514262078.0502 | 72868364113.5785
44 | 74327264145.0226 | 73843030846.4771
45 | 76716063536.1851 | 75995997227.1366
46 | 78897063097.1785 | 78317314733.1783
47 | 81255393747.591 | 80743939429.1063
48 | 81757275797.0224 | 81512154928.1387
49 | 84567417265.6976 | 84434714545.0503
50 | 87464328560.0496 | 87024228451.0225
51 | 90556384153.4213 | 89858065268.4102
52 | 92513540795.2999 | 91892852578.6573
53 | 95097638941.4981 | 94537735771.0065
54 | 95978114096.999 | 95193816338.566
55 | 95978114096.999 | 95193816338.566
56 | 97671854234.5537 | 96792833859.8507
57 | 98364947310.96 | 97505025136.758
58 | 99784820857.931 | 98907695373.0591
59 | 100003566747.0181 | 99161403036.385
60 | 101197721888.743 | 100262567384.225
61 | 101660867058.9061 | 100797851291.1369
62 | 101660867122.8451 | 100797851371.3321
63 | 101781991892.0434 | 100935808070.9561
64 | 101982087060.8545 | 101174590286.379
65 | 102097198981.6443 | 101331657875.7394
66 | 102531248014.8714 | 101694908705.6836
67 | 102622695355.8987 | 101773687638.1051
68 | 103160164504.2808 | 102378525138.8976
69 | 103346153631.0684 | 102608938251.465
70 | 104031410484.7387 | 103209805114.717