## INT1
Minggu | Planned Value | Earned Value
1 | 0 | 0.094675
2 | 0 | 0.094675
3 | 0 | 0.094675
4 | 0 | 0.094675
5 | 0 | 0.094675
6 | 0 | 0.094675
7 | 0 | 0.094675
8 | 0.068507 | 0.094675
9 | 0.13701 | 0.094675
10 | 0.34254 | 0.094675
11 | 0.54806 | 0.44011
12 | 0.89059 | 2.487
13 | 1.3277 | 3.8848
14 | 1.7648 | 4.4348
15 | 2.4677 | 6.0322
16 | 4.4494 | 7.2526
17 | 7.5598 | 9.5907
18 | 9.088 | 10.0805
19 | 11.1916 | 10.5865
20 | 13.025 | 11.2325
21 | 15.0948 | 13.334
22 | 19.2757 | 16.6899
23 | 20.842 | 19.4812
24 | 23.4032 | 21.2484
25 | 25.4466 | 22.4978
26 | 27.018 | 24.4778
27 | 27.6659 | 27.1659
28 | 28.3138 | 27.7889
29 | 28.9617 | 29.9783
30 | 29.6096 | 31.901
31 | 30.2575 | 33.984
32 | 31.2763 | 40.04
33 | 32.2951 | 41.622
34 | 33.314 | 43.507
35 | 34.3328 | 44.485
36 | 35.476 | 45.989
37 | 36.6192 | 46.287
38 | 37.8867 | 47.798
39 | 39.1542 | 48.148
40 | 42.4829 | 52.734
41 | 43.8216 | 53.635
42 | 45.2349 | 55.276
43 | 46.6483 | 56.279
44 | 48.3318 | 59.697
45 | 51.0248 | 61.665
46 | 53.7178 | 66.506
47 | 55.4515 | 68.12
48 | 57.2757 | 69.852
49 | 59.0749 | 80.145
50 | 60.9522 | 81.045
51 | 63.3736 | 82.002
52 | 65.795 | 84.085
53 | 67.9418 | 84.732
54 | 70.6223 | 88.177
55 | 74.2977 | 90.429
56 | 76.917 | 91.407
57 | 78.417 | 95.818
58 | 80.1322 | 96.551
59 | 82.8509 | 96.504
60 | 85.4134 | 97.811
61 | 87.9758 | 98.4
62 | 89.5433 | 98.487
63 | 92.1057 | 98.65
64 | 93.2636 | 98.955
65 | 94.4215 | 99.029
66 | 95.6241 | 99.029
67 | 98.0777 | 99.029
68 | 100 | 99.373
69 | 100 | 99.48
70 | 100 | 99.48
71 | 100 | 99.48
72 | 100 | 99.69
73 | 100 | 99.712
74 | 100 | 99.712
75 | 100 | 99.732
76 | 100 | 99.732
77 | 100 | 99.732
78 | 100 | 99.732
79 | 100 | 99.822
80 | 100 | 100

## INT2
Minggu | Planned Value | Earned Value
1 | 0 | 0.070992
2 | 0 | 0.070992
3 | 0 | 0.070992
4 | 0.066956 | 0.070992
5 | 0.13391 | 0.070992
6 | 0.33478 | 0.070992
7 | 0.53565 | 0.38291
8 | 0.87043 | 2.6866
9 | 1.3028 | 4.0399
10 | 1.7351 | 4.8757
11 | 2.4324 | 6.0484
12 | 3.4224 | 7.2507
13 | 4.5532 | 9.5248
14 | 6.6307 | 11.8246
15 | 8.3135 | 12.7576
16 | 11.1298 | 13.4117
17 | 15.156 | 15.344
18 | 17.3714 | 19.6783
19 | 19.9715 | 20.8624
20 | 22.5715 | 23.3889
21 | 25.2929 | 24.5513
22 | 27.2674 | 26.4678
23 | 27.4593 | 26.9973
24 | 27.8004 | 27.7077
25 | 28.1331 | 28.8901
26 | 28.4658 | 29.0744
27 | 28.7985 | 30.87
28 | 29.2525 | 33.7378
29 | 29.7066 | 37.6622
30 | 30.1606 | 40.1767
31 | 30.7359 | 42.1856
32 | 31.5827 | 44.4011
33 | 32.4295 | 46.1589
34 | 33.5218 | 46.8333
35 | 37.5123 | 47.4456
36 | 40.3421 | 49.9961
37 | 43.1719 | 50.8177
38 | 45.7145 | 51.8056
39 | 49.3359 | 52.32
40 | 51.3308 | 54.0778
41 | 53.0938 | 55.5978
42 | 55.05 | 56.52
43 | 58.9384 | 59.2267
44 | 63.2648 | 60.4111
45 | 66.9474 | 63.0567
46 | 71.259 | 67.92
47 | 73.5326 | 72.6433
48 | 75.9388 | 75.6478
49 | 78.345 | 77.9133
50 | 81.0253 | 79.0222
51 | 82.8921 | 81.0622
52 | 84.1284 | 82.5589
53 | 85.4621 | 90.6667
54 | 88.1396 | 93.6911
55 | 89.6312 | 93.2289
56 | 91.1229 | 95.4911
57 | 92.632 | 96.2078
58 | 94.0948 | 96.8089
59 | 95.4926 | 97.35
60 | 96.5005 | 97.4678
61 | 97.5083 | 97.5067
62 | 98.5509 | 97.5711
63 | 99.517 | 97.5711
64 | 100 | 98.1233
65 | 100 | 98.6333
66 | 100 | 98.6611
67 | 100 | 98.6611
68 | 100 | 99.0144
69 | 100 | 99.2422
70 | 100 | 99.2544
71 | 100 | 99.29
72 | 100 | 99.29
73 | 100 | 99.6744
74 | 100 | 99.6744
75 | 100 | 99.7622
76 | 100 | 100

## EKS1
Minggu | Planned Value | Earned Value
1 | 0 | 5.3907
2 | 0 | 5.3907
3 | 0 | 11.702
4 | 0 | 13.753
5 | 0 | 21.2217
6 | 0 | 21.2217
7 | 0 | 21.2217
8 | 0 | 21.2217
9 | 0 | 21.2217
10 | 0 | 24.4919
11 | 0 | 25.2904
12 | 0 | 25.2904
13 | 0 | 27.0078
14 | 0 | 27.0078
15 | 0 | 27.3446
16 | 0 | 27.575
17 | 0 | 33.9904
18 | 0 | 34.0742
19 | 0 | 34.0742
20 | 0 | 34.075
21 | 0 | 39.525
22 | 0 | 41.85
23 | 0 | 42
24 | 0 | 43.25
25 | 0 | 43.25
26 | 0 | 43.985
27 | 0 | 45.085
28 | 0 | 45.67
29 | 0 | 45.67
30 | 0 | 46.22
31 | 0 | 46.765
32 | 0 | 48.355
33 | 0 | 48.355
34 | 3.0945 | 48.9
35 | 6.189 | 49.175
36 | 9.2835 | 49.71
37 | 12.378 | 49.71
38 | 15.4726 | 49.71
39 | 18.5671 | 83.2
40 | 21.6616 | 83.275
41 | 24.7561 | 83.415
42 | 27.8506 | 84.225
43 | 30.9451 | 84.3
44 | 34.0396 | 84.3
45 | 37.1341 | 84.3
46 | 43.9387 | 85.205
47 | 60.5652 | 85.985
48 | 64.7904 | 86.115
49 | 68.723 | 86.115
50 | 73.0337 | 86.155
51 | 77.525 | 86.185
52 | 82.3654 | 86.185
53 | 87.2058 | 86.195
54 | 90.3836 | 86.195
55 | 93.5613 | 86.63
56 | 96.739 | 86.63
57 | 100 | 86.63
58 | 100 | 86.63
59 | 100 | 86.63
60 | 100 | 99.9887
61 | 100 | 99.9887
62 | 100 | 99.9887
63 | 100 | 99.9887
64 | 100 | 99.9887
65 | 100 | 99.9887
66 | 100 | 99.9887
67 | 100 | 99.9887
68 | 100 | 99.9887
69 | 100 | 99.9887
70 | 100 | 100

## EKS2
Minggu | Planned Value | Earned Value
1 | 0 | 5.3745
2 | 0 | 5.3743
3 | 0 | 11.6526
4 | 0 | 13.8255
5 | 0 | 20.5594
6 | 0 | 21.2878
7 | 0 | 21.2878
8 | 0 | 21.2878
9 | 0 | 21.2878
10 | 0 | 23.0774
11 | 0 | 25.3529
12 | 0 | 25.3529
13 | 0 | 27.0684
14 | 0 | 27.0684
15 | 0 | 27.4434
16 | 0 | 27.645
17 | 0 | 33.1317
18 | 0 | 33.2986
19 | 0 | 33.2986
20 | 0 | 33.3
21 | 0 | 38.725
22 | 0 | 38.87
23 | 0 | 39.02
24 | 0 | 41.205
25 | 0 | 41.675
26 | 0 | 42.555
27 | 0 | 43.01
28 | 0 | 43.3
29 | 0 | 43.58
30 | 0 | 44.132
31 | 0 | 44.68
32 | 0 | 44.8
33 | 0 | 45.515
34 | 3.1064 | 45.515
35 | 6.2128 | 45.515
36 | 9.3193 | 46.055
37 | 12.4257 | 47.37
38 | 15.5321 | 47.4657
39 | 18.6385 | 49.655
40 | 21.7449 | 49.655
41 | 26.1454 | 49.655
42 | 30.5459 | 89.675
43 | 38.3056 | 90.715
44 | 42.7061 | 90.715
45 | 47.1066 | 92.3
46 | 50.5616 | 92.875
47 | 54.0166 | 95.16
48 | 57.8202 | 97.865
49 | 61.7633 | 97.865
50 | 66.3919 | 98.31
51 | 71.0206 | 98.745
52 | 75.6493 | 99.395
53 | 80.2779 | 99.43
54 | 84.9066 | 99.695
55 | 89.5352 | 99.725
56 | 94.1639 | 99.725
57 | 100 | 99.725
58 | 100 | 99.725
59 | 100 | 99.725
60 | 100 | 99.735
61 | 100 | 99.735
62 | 100 | 99.735
63 | 100 | 100

## GKB1
Minggu | Planned Value | Earned Value
1 | 0 | 0.078896
2 | 0 | 0.078896
3 | 0 | 0.078896
4 | 0 | 0.078896
5 | 0 | 0.078896
6 | 0 | 0.078896
7 | 0 | 0.078896
8 | 0.052859 | 0.078896
9 | 0.10572 | 0.078896
10 | 0.26429 | 0.078896
11 | 0.42287 | 1.2652
12 | 0.68716 | 2.971
13 | 1.0244 | 5.1877
14 | 1.3617 | 5.9878
15 | 1.9041 | 8.5638
16 | 3.433 | 9.5808
17 | 5.833 | 11.5292
18 | 7.0121 | 11.9374
19 | 8.6352 | 12.359
20 | 10.0498 | 13.4424
21 | 11.6468 | 15.3268
22 | 14.8727 | 18.1233
23 | 16.0812 | 20.7356
24 | 18.0574 | 22.2083
25 | 19.634 | 23.3056
26 | 20.8465 | 24.994
27 | 21.3464 | 28.3033
28 | 21.8463 | 28.8364
29 | 22.3462 | 30.661
30 | 22.8461 | 32.2633
31 | 23.346 | 34.9075
32 | 24.1321 | 40.3417
33 | 24.9182 | 41.685
34 | 25.7043 | 43.4642
35 | 26.4904 | 44.2792
36 | 27.3725 | 45.655
37 | 28.2545 | 46.0867
38 | 29.2325 | 47.4433
39 | 30.2105 | 47.735
40 | 32.7788 | 51.6483
41 | 33.8118 | 52.49
42 | 34.9023 | 54.1225
43 | 35.9928 | 54.9583
44 | 37.9986 | 57.8975
45 | 40.7833 | 59.5833
46 | 43.568 | 63.7067
47 | 45.6126 | 65.0517
48 | 47.7269 | 66.495
49 | 49.822 | 80.6542
50 | 51.9774 | 81.4167
51 | 54.5525 | 82.2375
52 | 57.1277 | 84.1083
53 | 59.4909 | 84.66
54 | 62.266 | 87.5308
55 | 65.8087 | 89.4075
56 | 69.384 | 90.3733
57 | 74.3393 | 94.1792
58 | 76.6278 | 94.8117
59 | 79.6238 | 94.7725
60 | 82.5856 | 95.8683
61 | 85.5886 | 96.3642
62 | 87.9037 | 96.4367
63 | 90.9865 | 96.5742
64 | 92.6057 | 96.8283
65 | 94.225 | 96.9625
66 | 95.8787 | 96.9625
67 | 98.5168 | 96.9625
68 | 100 | 97.2492
69 | 100 | 97.3383
70 | 100 | 99.5648
71 | 100 | 99.5648
72 | 100 | 99.7398
73 | 100 | 99.7581
74 | 100 | 99.7581
75 | 100 | 99.7748
76 | 100 | 99.7748
77 | 100 | 99.7748
78 | 100 | 99.7748
79 | 100 | 99.8498
80 | 100 | 100

## GKB2
Minggu | Planned Value | Earned Value
1 | 0 | 0.058084
2 | 0 | 0.058084
3 | 0 | 0.058084
4 | 0.052002 | 0.058084
5 | 0.104 | 0.058084
6 | 0.26001 | 0.058084
7 | 0.41601 | 1.2905
8 | 0.67602 | 3.1753
9 | 1.0118 | 5.424
10 | 1.3476 | 6.5029
11 | 1.8891 | 8.6867
12 | 2.658 | 9.8029
13 | 3.5362 | 11.6635
14 | 5.1497 | 13.5452
15 | 6.4567 | 14.3085
16 | 8.6439 | 15.1691
17 | 11.7709 | 17.1638
18 | 13.4915 | 20.71
19 | 15.5108 | 21.9907
20 | 17.5302 | 24.0579
21 | 19.6437 | 25.0771
22 | 21.1772 | 26.6818
23 | 21.3263 | 28.1127
24 | 21.5912 | 28.7242
25 | 21.8496 | 29.6916
26 | 22.108 | 29.8427
27 | 22.3664 | 32.2982
28 | 22.719 | 34.6709
29 | 23.0716 | 37.9091
30 | 23.4242 | 40.3636
31 | 23.871 | 42.0927
32 | 24.5287 | 44.0655
33 | 25.1864 | 45.5864
34 | 26.0347 | 46.1909
35 | 29.1339 | 46.7427
36 | 31.3317 | 48.9299
37 | 33.5294 | 49.7017
38 | 35.5041 | 50.5318
39 | 38.3167 | 51.0827
40 | 40.5598 | 52.5209
41 | 42.6229 | 53.7645
42 | 44.836 | 54.6173
43 | 48.5498 | 57.0709
44 | 52.6037 | 58.0574
45 | 56.1576 | 60.62
46 | 60.2 | 64.5991
47 | 62.9486 | 68.4636
48 | 65.8003 | 78.1982
49 | 69.4022 | 80.2409
50 | 72.4667 | 81.1482
51 | 74.8994 | 83.1055
52 | 76.6312 | 84.4345
53 | 78.4388 | 91.4836
54 | 81.3677 | 94.45
55 | 83.4069 | 94.0718
56 | 85.5992 | 96.0036
57 | 87.8051 | 96.6691
58 | 89.975 | 97.2791
59 | 92.0944 | 97.7282
60 | 93.911 | 97.8727
61 | 95.7275 | 97.91
62 | 97.5711 | 97.9627
63 | 99.6249 | 97.9627
64 | 100 | 98.4145
65 | 100 | 98.8318
66 | 100 | 98.8564
67 | 100 | 98.8564
68 | 100 | 99.1455
69 | 100 | 99.38
70 | 100 | 99.39
71 | 100 | 99.4191
72 | 100 | 99.4191
73 | 100 | 99.7336
74 | 100 | 99.7336
75 | 100 | 99.8055
76 | 100 | 100

## KUM
Minggu | Planned Value | Earned Value
1 | 0 | 0.039448
2 | 0 | 0.039448
3 | 0 | 0.039448
4 | 0 | 0.039448
5 | 0 | 0.06849
6 | 0 | 0.06849
7 | 0 | 0.06849
8 | 0.052425 | 0.06849
9 | 0.10485 | 0.06849
10 | 0.26213 | 0.06849
11 | 0.4194 | 1.2778
12 | 0.68153 | 3.0731
13 | 1.018 | 5.3059
14 | 1.3546 | 6.2454
15 | 1.8965 | 8.6253
16 | 3.0411 | 9.6919
17 | 4.6714 | 11.5964
18 | 6.0703 | 12.7413
19 | 7.5335 | 13.3338
20 | 9.3388 | 14.3058
21 | 11.7096 | 16.2453
22 | 14.1742 | 19.4167
23 | 15.7927 | 21.3632
24 | 17.7908 | 23.1331
25 | 19.6389 | 24.1913
26 | 21.0138 | 25.8379
27 | 21.3362 | 28.208
28 | 21.7173 | 28.7803
29 | 22.095 | 30.1763
30 | 22.4728 | 31.053
31 | 22.8506 | 33.6028
32 | 23.4174 | 37.5063
33 | 23.9843 | 39.797
34 | 24.5512 | 41.9139
35 | 25.1657 | 43.1859
36 | 25.9343 | 44.8602
37 | 26.7029 | 45.8365
38 | 27.6153 | 46.8171
39 | 29.666 | 47.2389
40 | 32.0469 | 50.2891
41 | 33.669 | 51.0959
42 | 35.2066 | 52.3272
43 | 37.1681 | 53.0205
44 | 39.2939 | 55.2092
45 | 41.7137 | 56.6739
46 | 44.2093 | 59.162
47 | 47.098 | 61.0613
48 | 50.1933 | 62.2762
49 | 53.0261 | 70.6371
50 | 56.1358 | 73.0079
51 | 58.7987 | 75.3506
52 | 61.5137 | 81.1533
53 | 64.5034 | 82.4505
54 | 67.4248 | 84.3395
55 | 70.4062 | 86.2565
56 | 73.0492 | 87.4039
57 | 76.4125 | 92.8314
58 | 79.0249 | 94.6308
59 | 81.537 | 94.4222
60 | 84.1097 | 95.936
61 | 86.7096 | 96.5166
62 | 88.9512 | 96.8579
63 | 91.5468 | 97.1512
64 | 93.2658 | 97.3505
65 | 94.9849 | 97.4363
66 | 96.7346 | 97.4626
67 | 99.0772 | 97.4626
68 | 100 | 97.8319
69 | 100 | 98.0851
70 | 100 | 99.2106
71 | 100 | 99.2106
72 | 100 | 99.4426
73 | 100 | 99.5691
74 | 100 | 99.5741
75 | 100 | 99.5969
76 | 100 | 99.5969
77 | 100 | 99.7542
78 | 100 | 99.7542
79 | 100 | 99.8276
80 | 100 | 100

## REKAP
INT1 | 80 data
INT2 | 76 data
EKS1 | 70 data
EKS2 | 63 data
GKB1 | 80 data
GKB2 | 76 data
KUM | 80 data