## K1B1
Minggu | Earned Value | Planned Value
1 | 8.8357 | 0.40267
2 | 16.5922 | 0.80533
3 | 21.935 | 1.208
4 | 41.3957 | 2.0133
5 | 67.366 | 3.9172
6 | 70.7531 | 5.8211
7 | 73.6378 | 7.957
8 | 83.835 | 10.1279
9 | 90.3938 | 14.1545
10 | 97.7884 | 18.1812
11 | 97.7884 | 22.2078
12 | 98.8045 | 26.2345
13 | 98.8045 | 30.2611
14 | 98.8045 | 34.2878
15 | 98.8045 | 36.4587
16 | 98.8045 | 38.6296
17 | 98.8045 | 40.8005
18 | 98.9348 | 45.2911
19 | 98.9419 | 49.7817
20 | 98.9419 | 56.592
21 | 98.9419 | 63.4022
22 | 98.94 | 70.232
23 | 99.45 | 79.3814
24 | 100 | 88.5309
25 | 100 | 100

## K1B2
Minggu | Earned Value | Planned Value
1 | 0.24755 | 0.26719
2 | 4.6556 | 0.53439
3 | 20.619 | 0.80971
4 | 30.6038 | 1.3441
5 | 53.9641 | 3.441
6 | 69.302 | 5.5379
7 | 76.2327 | 7.8938
8 | 93.2423 | 10.5657
9 | 96.1803 | 13.2377
10 | 97.9652 | 15.9096
11 | 98.4564 | 18.5815
12 | 98.4564 | 21.2534
13 | 98.4564 | 23.9254
14 | 98.5594 | 26.5973
15 | 98.5594 | 29.7223
16 | 99.0052 | 31.7785
17 | 99.0839 | 33.3329
18 | 99.0839 | 37.4779
19 | 99.2504 | 41.6229
20 | 99.25 | 50.9491
21 | 99.61 | 59.1242
22 | 100 | 62.1182
23 | 100 | 70.2933
24 | 100 | 78.4685
25 | 100 | 86.6436
26 | 100 | 100

## K2B1
Minggu | Earned Value | Planned Value
1 | 0.28911 | 1.8291
2 | 0.28911 | 3.7509
3 | 2.0034 | 5.8674
4 | 4.6744 | 11.2667
5 | 6.8287 | 16.7589
6 | 12.2706 | 22.7347
7 | 14.712 | 28.4601
8 | 15.2692 | 31.1978
9 | 16.9651 | 32.0528
10 | 18.2341 | 33.6587
11 | 19.9577 | 39.1355
12 | 21.1881 | 42.3746
13 | 21.8735 | 44.6632
14 | 25.2365 | 47.9653
15 | 28.6291 | 52.2891
16 | 33.7119 | 57.8467
17 | 37.1153 | 62.7424
18 | 41.292 | 67.4216
19 | 46.75 | 73.6851
20 | 53.278 | 79.8691
21 | 56.694 | 84.8253
22 | 59.335 | 89.6957
23 | 65.153 | 93.836
24 | 70.8267 | 97.9764
25 | 76.706 | 99.452
26 | 80.779 | 100
27 | 84.374 | 100
28 | 86.61 | 100
29 | 90.009 | 100
30 | 91.372 | 100
31 | 91.652 | 100
32 | 92.037 | 100
33 | 92.474 | 100
34 | 93.0718 | 100
35 | 93.072 | 100
36 | 95.3611 | 100
37 | 95.3611 | 100
38 | 95.3611 | 100
39 | 98.7039 | 100
40 | 98.704 | 100
41 | 98.7039 | 100
42 | 98.7039 | 100
43 | 98.715 | 100
44 | 98.715 | 100
45 | 98.715 | 100
46 | 99.5759 | 100
47 | 100 | 100

## K2B2
Minggu | Earned Value | Planned Value
1 | 0.1467 | 1.2384
2 | 0.43215 | 2.4813
3 | 3.7537 | 3.7241
4 | 8.1117 | 8.3209
5 | 12.2696 | 12.9382
6 | 13.3613 | 18.2978
7 | 14.4351 | 23.0913
8 | 16.1988 | 24.5599
9 | 17.013 | 26.9391
10 | 18.2978 | 29.6089
11 | 19.1572 | 32.7135
12 | 22.6252 | 37.0678
13 | 26.2051 | 39.8264
14 | 33.1561 | 41.326
15 | 37.7484 | 43.7421
16 | 40.7433 | 50.4211
17 | 49.3433 | 57.7072
18 | 57.3322 | 65.4282
19 | 59.9744 | 74.5568
20 | 62.3 | 81.1825
21 | 68.5422 | 87.105
22 | 73.976 | 92.8293
23 | 77.2244 | 95.3734
24 | 80.9989 | 98.3727
25 | 84.1867 | 100
26 | 87.2267 | 100
27 | 89.8433 | 100
28 | 92.3256 | 100
29 | 94.2678 | 100
30 | 95.5329 | 100
31 | 98.5008 | 100
32 | 99.5735 | 100
33 | 99.7531 | 100
34 | 99.8124 | 100
35 | 99.8124 | 100
36 | 99.8124 | 100
37 | 99.9551 | 100
38 | 99.9556 | 100
39 | 99.9556 | 100
40 | 99.9856 | 100
41 | 99.9856 | 100
42 | 99.9856 | 100
43 | 99.9856 | 100
44 | 99.9856 | 100
45 | 99.9856 | 100
46 | 99.9856 | 100
47 | 99.9856 | 100
48 | 99.9856 | 100
49 | 99.9856 | 100
50 | 100 | 100

## K3B1
Minggu | Earned Value | Planned Value
1 | 15.9813 | 7.7463
2 | 39.7889 | 15.4927
3 | 43.4228 | 27.5547
4 | 58.8386 | 45.7608
5 | 79.8376 | 61.1587
6 | 82.9064 | 80.2499
7 | 82.91 | 91.3686
8 | 82.9083 | 100
9 | 82.9083 | 100
10 | 82.9083 | 100
11 | 82.965 | 100
12 | 82.9674 | 100
13 | 83.8664 | 100
14 | 87.0732 | 100
15 | 90.4018 | 100
16 | 92.176 | 100
17 | 93.812 | 100
18 | 98.4085 | 100
19 | 99.6809 | 100
20 | 99.7276 | 100
21 | 99.9133 | 100
22 | 100 | 100

## K3B2
Minggu | Earned Value | Planned Value
1 | 12.6815 | 7.7463
2 | 25.3618 | 15.4927
3 | 27.4537 | 27.5547
4 | 29.7944 | 45.7608
5 | 29.7944 | 61.1587
6 | 29.7944 | 80.2499
7 | 30.978 | 91.3686
8 | 30.978 | 100
9 | 36.8685 | 100
10 | 46.9873 | 100
11 | 63.982 | 100
12 | 74.4384 | 100
13 | 81.0736 | 100
14 | 82.8772 | 100
15 | 85.068 | 100
16 | 85.453 | 100
17 | 85.7422 | 100
18 | 85.7422 | 100
19 | 86.8977 | 100
20 | 91.5303 | 100
21 | 94.246 | 100
22 | 94.246 | 100
23 | 95.0568 | 100
24 | 96.2731 | 100
25 | 97.9729 | 100
26 | 98.7838 | 100
27 | 98.7838 | 100
28 | 100 | 100

## Kum
Minggu | Earned Value | Planned Value
1 | 1.417 | 0.083759
2 | 2.166 | 0.16752
3 | 3.1558 | 0.25223
4 | 5.9437 | 0.41974
5 | 11.331 | 0.91316
6 | 12.943 | 1.4066
7 | 16.9062 | 1.9605
8 | 21.3793 | 2.556
9 | 25.49 | 3.3936
10 | 32.7635 | 4.2312
11 | 35.9859 | 5.0687
12 | 37.0511 | 6.9121
13 | 38.2339 | 8.7871
14 | 39.4688 | 10.7257
15 | 40.5053 | 14.6536
16 | 41.5088 | 18.4937
17 | 42.0481 | 22.678
18 | 44.479 | 27.1991
19 | 46.8191 | 29.6475
20 | 50.7936 | 32.6902
21 | 53.4175 | 35.9394
22 | 55.8168 | 39.9926
23 | 60.3424 | 44.6361
24 | 65.0364 | 48.4426
25 | 66.9613 | 52.4669
26 | 68.4864 | 56.2361
27 | 72.2189 | 60.2538
28 | 75.3868 | 64.256
29 | 77.8059 | 68.3311
30 | 80.1548 | 73.3886
31 | 82.1573 | 78.3157
32 | 85.6044 | 82.61
33 | 87.2296 | 87.2366
34 | 89.4188 | 90.8778
35 | 90.287 | 94.6681
36 | 92.6212 | 97.5693
37 | 94.6572 | 99.1483
38 | 95.4621 | 100
39 | 95.5144 | 100
40 | 95.9766 | 100
41 | 96.067 | 100
42 | 96.067 | 100
43 | 96.487 | 100
44 | 96.7151 | 100
45 | 97.1513 | 100
46 | 97.7186 | 100
47 | 98.1033 | 100
48 | 98.2736 | 100
49 | 98.4634 | 100
50 | 98.8661 | 100
51 | 99.1106 | 100
52 | 99.1798 | 100
53 | 99.2886 | 100
54 | 99.5407 | 100
55 | 99.6888 | 100
56 | 99.6888 | 100
57 | 99.7333 | 100
58 | 99.8024 | 100
59 | 99.8913 | 100
60 | 99.9358 | 100
61 | 99.9358 | 100
62 | 100 | 100