## K1B1
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
9 | 30907537544.8295 | 4839735336.5301 | 15871202824.3133 | ANN | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
12 | 33783340917.7206 | 8970123501.2346 | 17347944821.6103 | ANN | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
17 | 33783340917.7206 | 13950558777.3618 | 17347944829.8788 | ANN | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
19 | 33830295550.7656 | 17021408386.8948 | 17372056314.1747 | ANN | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
20 | 33830295550.7656 | 19349976940.9864 | 17372056315.8284 | ANN | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
9 | 30907537544.8295 | 4839735336.5301 | 8970123498.254 | SVM | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
12 | 33783340917.7206 | 8970123501.2346 | 8970123501.3992 | SVM | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
17 | 33783340917.7206 | 13950558777.3618 | 8970123501.3992 | SVM | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
19 | 33830295550.7656 | 17021408386.8948 | 8970123501.4426 | SVM | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
20 | 33830295550.7656 | 19349976940.9864 | 8970123501.4426 | SVM | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
9 | 30907537544.8295 | 4839735336.5301 | 4409079760.5827 | Poly | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
12 | 33783340917.7206 | 8970123501.2346 | 9413862903.1208 | Poly | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
17 | 33783340917.7206 | 13950558777.3618 | 14358994886.4333 | Poly | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
19 | 33830295550.7656 | 17021408386.8948 | 17263292459.8532 | Poly | konvensional | K1B1 | KONS | Cost
20 | 33830295550.7656 | 19349976940.9864 | 19181043957.111 | Poly | konvensional | K1B1 | KONS | Cost

## K1B2
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
9 | 28486558042.864 | 3920713552.8143 | 13139924577.4971 | ANN | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
12 | 29160692680.9823 | 6294816328.1666 | 13450881007.8867 | ANN | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
14 | 29191173153.0973 | 7877551511.7348 | 13464940662.8913 | ANN | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
17 | 29346525293.7463 | 9872491613.1226 | 13536599566.6182 | ANN | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
19 | 29395835272.703 | 12327802507.1384 | 13559344661.9324 | ANN | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
20 | 29395727566.1196 | 15090027262.9062 | 13559294981.681 | ANN | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
9 | 28486558042.864 | 3920713552.8143 | 6294816327.4786 | SVM | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
12 | 29160692680.9823 | 6294816328.1666 | 6294816328.1666 | SVM | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
14 | 29191173153.0973 | 7877551511.7348 | 6294816328.196 | SVM | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
17 | 29346525293.7463 | 9872491613.1226 | 6294816328.3432 | SVM | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
19 | 29395835272.703 | 12327802507.1384 | 6294816328.3892 | SVM | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
20 | 29395727566.1196 | 15090027262.9062 | 6294816328.3891 | SVM | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
9 | 28486558042.864 | 3920713552.8143 | 4530522521.0302 | Poly | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
12 | 29160692680.9823 | 6294816328.1666 | 6684189409.1317 | Poly | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
14 | 29191173153.0973 | 7877551511.7348 | 7894772226.0849 | Poly | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
17 | 29346525293.7463 | 9872491613.1226 | 10246454415.663 | Poly | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
19 | 29395835272.703 | 12327802507.1384 | 13269699890.163 | Poly | konvensional | K1B2 | KONS | Cost
20 | 29395727566.1196 | 15090027262.9062 | 15471092674.4755 | Poly | konvensional | K1B2 | KONS | Cost

## K2B1
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
2 | 83300188.2848 | 1080736523.2651 | 92407849.6681 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
5 | 1967556191.3352 | 4828746732.9507 | 2182679732.052 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
6 | 3535527802.6895 | 6550568586.4138 | 3922086142.2426 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
10 | 5253802276.3746 | 9698099103.0716 | 5828228839.3962 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
11 | 5750429757.3501 | 11276130643.6096 | 6379155283.5862 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
19 | 13470100626.6273 | 21230917669.4138 | 14942859434.7443 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
20 | 15351016495.9454 | 23012731735.2117 | 17029425987.5245 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
23 | 18772566120.3561 | 27037026074.2216 | 20825072099.3833 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
28 | 24954982144.8597 | 28813049468.7215 | 27683445035.7701 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
30 | 26327059560.5602 | 28813049468.7215 | 29205539081.2033 | ANN | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
2 | 83300188.2848 | 1080736523.2651 | 28813049378.4511 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
5 | 1967556191.3352 | 4828746732.9507 | 28813049376.7266 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
6 | 3535527802.6895 | 6550568586.4138 | 28813049376.4008 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
10 | 5253802276.3746 | 9698099103.0716 | 28813049377.3723 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
11 | 5750429757.3501 | 11276130643.6096 | 28813049377.9299 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
19 | 13470100626.6273 | 21230917669.4138 | 28813049402.5456 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
20 | 15351016495.9454 | 23012731735.2117 | 28813049412.1703 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
23 | 18772566120.3561 | 27037026074.2216 | 28813049430.9288 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
28 | 24954982144.8597 | 28813049468.7215 | 28813049459.7809 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
30 | 26327059560.5602 | 28813049468.7215 | 28813049463.9882 | SVM | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
2 | 83300188.2848 | 1080736523.2651 | 699906538.5189 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
5 | 1967556191.3352 | 4828746732.9507 | 4426365711.2823 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
6 | 3535527802.6895 | 6550568586.4138 | 7020042300.1928 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
10 | 5253802276.3746 | 9698099103.0716 | 10307690499.3656 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
11 | 5750429757.3501 | 11276130643.6096 | 11220925221.0722 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
19 | 13470100626.6273 | 21230917669.4138 | 21466279598.7698 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
20 | 15351016495.9454 | 23012731735.2117 | 23835746617.2434 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
23 | 18772566120.3561 | 27037026074.2216 | 27032152174.7805 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
28 | 24954982144.8597 | 28813049468.7215 | 28926386622.5017 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost
30 | 26327059560.5602 | 28813049468.7215 | 28687014774.5769 | Poly | konvensional | K2B1 | KONS | Cost

## K2B2
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 3548488037.1825 | 3741868022.112 | 3846823723.441 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
6 | 3864228160.0012 | 5291909513.3647 | 4189109390.4901 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
10 | 5291919852.9131 | 8563201894.393 | 5736832876.0581 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
11 | 5540449119.6525 | 9461090692.483 | 6006256999.6012 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
17 | 14270599978.1231 | 16689524288.474 | 15470386810.7449 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
19 | 17345226756.269 | 21562605057.7479 | 18803509848.4529 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
23 | 22334104341.0009 | 27582973082.2203 | 24211822469.8541 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
42 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 31348008240.1164 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
48 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 31348008241.0717 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
49 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 31348008241.2309 | ANN | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 3548488037.1825 | 3741868022.112 | 28921029389.8826 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
6 | 3864228160.0012 | 5291909513.3647 | 28921029389.992 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
10 | 5291919852.9131 | 8563201894.393 | 28921029391.0055 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
11 | 5540449119.6525 | 9461090692.483 | 28921029391.271 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
17 | 14270599978.1231 | 16689524288.474 | 28921029417.0307 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
19 | 17345226756.269 | 21562605057.7479 | 28921029431.6943 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
23 | 22334104341.0009 | 27582973082.2203 | 28921029455.6612 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
42 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 28921029476.4069 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
48 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 28921029476.4069 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
49 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 28921029476.4069 | SVM | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 3548488037.1825 | 3741868022.112 | 3107945075.4689 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
6 | 3864228160.0012 | 5291909513.3647 | 4579252264.0555 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
10 | 5291919852.9131 | 8563201894.393 | 9138007224.2927 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
11 | 5540449119.6525 | 9461090692.483 | 10241544859.9733 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
17 | 14270599978.1231 | 16689524288.474 | 17296905106.0945 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
19 | 17345226756.269 | 21562605057.7479 | 21484468767.3205 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
23 | 22334104341.0009 | 27582973082.2203 | 27532779986.9856 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
42 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 28710474969.6194 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
48 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 29152630189.8772 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost
49 | 28916851994.6714 | 28921029476.7069 | 29040436922.7366 | Poly | konvensional | K2B2 | KONS | Cost

## K3B1
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
8 | 43983125631.4611 | 53050304650.003 | 48008393267.3331 | ANN | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
10 | 43983125631.4611 | 53050304650.003 | 48008393268.6786 | ANN | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
12 | 44014458256.5551 | 53050304650.003 | 48042593408.5054 | ANN | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
17 | 49767574260.5884 | 53050304650.003 | 54322225694.3888 | ANN | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
18 | 52206004492.8301 | 53050304650.003 | 56983817290.6981 | ANN | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
8 | 43983125631.4611 | 53050304650.003 | 53050304646.0938 | SVM | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
10 | 43983125631.4611 | 53050304650.003 | 53050304646.0938 | SVM | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
12 | 44014458256.5551 | 53050304650.003 | 53050304646.1111 | SVM | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
17 | 49767574260.5884 | 53050304650.003 | 53050304648.7618 | SVM | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
18 | 52206004492.8301 | 53050304650.003 | 53050304649.5284 | SVM | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
8 | 43983125631.4611 | 53050304650.003 | 51686955332.8841 | Poly | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
10 | 43983125631.4611 | 53050304650.003 | 53289884680.2266 | Poly | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
12 | 44014458256.5551 | 53050304650.003 | 52834206554.8963 | Poly | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
17 | 49767574260.5884 | 53050304650.003 | 53236769309.3565 | Poly | konvensional | K3B1 | KONS | Cost
18 | 52206004492.8301 | 53050304650.003 | 53162470346.2003 | Poly | konvensional | K3B1 | KONS | Cost

## K3B2
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
8 | 16433937247.3401 | 53050304650.003 | 20363715459.3213 | ANN | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
12 | 39489786518.1077 | 53050304650.003 | 48932812874.9779 | ANN | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
14 | 43966608678.1372 | 53050304650.003 | 54480158665.8469 | ANN | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
17 | 45486493829.8517 | 53050304650.003 | 56363487553.9047 | ANN | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
20 | 48557113324.925 | 53050304650.003 | 60168371358.457 | ANN | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
25 | 51974932183.6511 | 53050304650.003 | 64403478848.7097 | ANN | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
8 | 16433937247.3401 | 53050304650.003 | 53050304624.1308 | SVM | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
12 | 39489786518.1077 | 53050304650.003 | 53050304646.5971 | SVM | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
14 | 43966608678.1372 | 53050304650.003 | 53050304649.038 | SVM | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
17 | 45486493829.8517 | 53050304650.003 | 53050304649.5691 | SVM | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
20 | 48557113324.925 | 53050304650.003 | 53050304650.1817 | SVM | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
25 | 51974932183.6511 | 53050304650.003 | 53050304650.182 | SVM | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
8 | 16433937247.3401 | 53050304650.003 | 51823709754.0024 | Poly | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
12 | 39489786518.1077 | 53050304650.003 | 54962788241.4238 | Poly | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
14 | 43966608678.1372 | 53050304650.003 | 52779509526.1855 | Poly | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
17 | 45486493829.8517 | 53050304650.003 | 52881651918.1699 | Poly | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
20 | 48557113324.925 | 53050304650.003 | 53429086397.2402 | Poly | konvensional | K3B2 | KONS | Cost
25 | 51974932183.6511 | 53050304650.003 | 52438427947.1777 | Poly | konvensional | K3B2 | KONS | Cost

## Kum
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 11694713943.2997 | 942472638.3518 | 8570275537.4318 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
6 | 13358448419.5635 | 1451728649.08 | 9789515525.3381 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
8 | 22065492214.1599 | 2638021128.2581 | 16170326955.643 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
10 | 33815162327.2357 | 4366965579.6802 | 24780876198.2757 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
11 | 37141022524.8579 | 5231437805.3912 | 27218177223.532 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
17 | 43397725105.5768 | 23405901597.1629 | 31803297080.6999 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
19 | 48321915903.0301 | 30599160709.118 | 35411907956.8392 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
28 | 21802651851.8716 | 18583503199.8482 | 15977708820.4834 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
41 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069 | 20360712383.2217 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
42 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069 | 20360712384.6505 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
54 | 28788181417.0969 | 28921029476.7069 | 21096937372.8519 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
57 | 28843891893.7075 | 28921029476.7069 | 21137763868.2152 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
58 | 28863890526.337 | 28921029476.7069 | 21152419533.1076 | ANN | konvensional | Kum | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 11694713943.2997 | 942472638.3518 | 28921029460.716 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
6 | 13358448419.5635 | 1451728649.08 | 28921029461.9146 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
8 | 22065492214.1599 | 2638021128.2581 | 28921029469.9136 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
10 | 33815162327.2357 | 4366965579.6802 | 28921029480.3698 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
11 | 37141022524.8579 | 5231437805.3912 | 28921029482.6427 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
17 | 43397725105.5768 | 23405901597.1629 | 28921029486.224 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
19 | 48321915903.0301 | 30599160709.118 | 28921029488.6291 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
28 | 21802651851.8716 | 18583503199.8482 | 28921029469.6528 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
41 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069 | 28921029475.4128 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
42 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069 | 28921029475.4128 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
54 | 28788181417.0969 | 28921029476.7069 | 28921029476.312 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
57 | 28843891893.7075 | 28921029476.7069 | 28921029476.361 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
58 | 28863890526.337 | 28921029476.7069 | 28921029476.3786 | SVM | konvensional | Kum | KONS | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 11694713943.2997 | 942472638.3518 | 690294128.916 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
6 | 13358448419.5635 | 1451728649.08 | 1047001213.6504 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
8 | 22065492214.1599 | 2638021128.2581 | 2956048947.2326 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
10 | 33815162327.2357 | 4366965579.6802 | 2396108899.1147 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
11 | 37141022524.8579 | 5231437805.3912 | 2879473208.9872 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
17 | 43397725105.5768 | 23405901597.1629 | 23116287924.4628 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
19 | 48321915903.0301 | 30599160709.118 | 30238185399.9341 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
28 | 21802651851.8716 | 18583503199.8482 | 19030064413.6935 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
41 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069 | 29137579361.1679 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
42 | 27783553222.3061 | 28921029476.7069 | 28992875569.0868 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
54 | 28788181417.0969 | 28921029476.7069 | 28793114339.5902 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
57 | 28843891893.7075 | 28921029476.7069 | 28648213402.8368 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost
58 | 28863890526.337 | 28921029476.7069 | 28679693693.0416 | Poly | konvensional | Kum | KONS | Cost