## MK1
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | 3.4312 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | 4.0602 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 6.5762 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 7.2052 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
16 | 52924671.3195 | 66380589.9242 | 67338516.6315 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
17 | 52924671.3195 | 66380589.9242 | 67338517.8399 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
44 | 26699909920.7224 | 30650620884.5922 | 33971525071.9319 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
46 | 27292514187.0924 | 31393892780.5245 | 34725522773.99 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
48 | 27616699620.9431 | 31757829828.038 | 35137998833.7899 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
54 | 29235755694.446 | 33728336252.2173 | 37197998446.6611 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
62 | 29270481642.0376 | 33770431342.6725 | 37242181878.703 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
65 | 29383358889.7151 | 33912007248.6355 | 37385800802.948 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
66 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203 | 37400131722.5334 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
68 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203 | 37400131724.9503 | ANN | konvensional | MK1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | 18689092005.507 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | 18689092005.507 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 18689092005.507 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 18689092005.507 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
16 | 52924671.3195 | 66380589.9242 | 18689092005.455 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
17 | 52924671.3195 | 66380589.9242 | 18689092005.455 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
44 | 26699909920.7224 | 30650620884.5922 | 18689092160.4815 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
46 | 27292514187.0924 | 31393892780.5245 | 18689092162.414 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
48 | 27616699620.9431 | 31757829828.038 | 18689092163.332 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
54 | 29235755694.446 | 33728336252.2173 | 18689092166.4421 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
62 | 29270481642.0376 | 33770431342.6725 | 18689092166.4821 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
65 | 29383358889.7151 | 33912007248.6355 | 18689092166.6045 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
66 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203 | 18689092166.6161 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
68 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203 | 18689092166.6161 | SVM | konvensional | MK1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | 4807427.9109 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | 3448317.5025 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | -2811451.3256 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | -2405047.4886 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
16 | 52924671.3195 | 66380589.9242 | 79234344.2607 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
17 | 52924671.3195 | 66380589.9242 | 95474954.9563 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
44 | 26699909920.7224 | 30650620884.5922 | 30624274493.7016 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
46 | 27292514187.0924 | 31393892780.5245 | 31344058672.2647 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
48 | 27616699620.9431 | 31757829828.038 | 31750059677.9573 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
54 | 29235755694.446 | 33728336252.2173 | 33721052878.409 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
62 | 29270481642.0376 | 33770431342.6725 | 33766685269.8069 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
65 | 29383358889.7151 | 33912007248.6355 | 33901954314.9171 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
66 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203 | 33924147456.2032 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost
68 | 29394622270.7244 | 33922765506.2203 | 33960225628.76 | Poly | konvensional | MK1 | MEP | Cost

## MK2
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | -1.0911 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | -1.2749 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | -1.9878 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | -2.1638 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
16 | 16931771.0491 | 19232994.9762 | 16698605.645 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
17 | 16931771.0491 | 19232994.9762 | 16698605.6666 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
44 | 23428284007.3584 | 22897017784.9545 | 23105655316.7445 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
46 | 24687819042.797 | 24327738229.8905 | 24347845413.9275 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
48 | 23513996071.3246 | 23524399315.6162 | 23190187048.0403 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
54 | 26750734082.6283 | 27065140174.4543 | 26382352245.2873 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
62 | 28347343527.2723 | 28419512123.6231 | 27956974931.8756 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
65 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414 | 28016558607.2398 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
66 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414 | 28016558607.2615 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
68 | 28788854431.3244 | 28921029476.7069 | 28392405830.9972 | ANN | konvensional | MK2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | 14482782585.1906 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | 14482782585.1906 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 14482782585.1906 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 14482782585.1906 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
16 | 16931771.0491 | 19232994.9762 | 14482782585.1745 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
17 | 16931771.0491 | 19232994.9762 | 14482782585.1745 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
44 | 23428284007.3584 | 22897017784.9545 | 14482782736.898 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
46 | 24687819042.797 | 24327738229.8905 | 14482782742.3918 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
48 | 23513996071.3246 | 23524399315.6162 | 14482782737.3245 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
54 | 26750734082.6283 | 27065140174.4543 | 14482782747.7178 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
62 | 28347343527.2723 | 28419512123.6231 | 14482782748.7466 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
65 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414 | 14482782748.7348 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
66 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414 | 14482782748.7348 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
68 | 28788854431.3244 | 28921029476.7069 | 14482782748.5789 | SVM | konvensional | MK2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | -46191543.82 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | -23986440.7648 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 46178026.0257 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 42574736.0022 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
16 | 16931771.0491 | 19232994.9762 | -30645749.8085 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
17 | 16931771.0491 | 19232994.9762 | -22500614.3739 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
44 | 23428284007.3584 | 22897017784.9545 | 22971199912.8596 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
46 | 24687819042.797 | 24327738229.8905 | 24378576660.6684 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
48 | 23513996071.3246 | 23524399315.6162 | 23399175142.0548 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
54 | 26750734082.6283 | 27065140174.4543 | 26892040286.9703 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
62 | 28347343527.2723 | 28419512123.6231 | 28423491060.4935 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
65 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414 | 28451361442.7172 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
66 | 28407759180.8446 | 28488138964.7414 | 28480644988.0492 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost
68 | 28788854431.3244 | 28921029476.7069 | 28823611166.5849 | Poly | konvensional | MK2 | MEP | Cost

## EK1
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | -1.4805 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | -1.8448 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | -3.3117 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | -3.6828 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
16 | 4683036.4895 | 4785038.6909 | 3455742.0733 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
17 | 4683036.4895 | 4785038.6909 | 3455742.2922 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
44 | 8595081011.9344 | 5627395366.2431 | 6342539810.6331 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
46 | 10811502624.693 | 7307894150.7161 | 7978096506.0257 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
48 | 11959512014.467 | 8317778351.6262 | 8825243291.4016 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
54 | 15410877601.3723 | 11405038125.1083 | 11372098123.901 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
62 | 16842951721.5977 | 12758880176.2174 | 12428863860.8008 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
65 | 16849343739.5606 | 12765509320.637 | 12433580702.2036 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
66 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129 | 12517986457.2982 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
68 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129 | 12517986457.736 | ANN | konvensional | EK1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | 3162790653.3063 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | 3162790653.3063 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 3162790653.3063 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 3162790653.3063 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
16 | 4683036.4895 | 4785038.6909 | 3162790653.3171 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
17 | 4683036.4895 | 4785038.6909 | 3162790653.3171 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
44 | 8595081011.9344 | 5627395366.2431 | 3162790765.907 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
46 | 10811502624.693 | 7307894150.7161 | 3162790795.7246 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
48 | 11959512014.467 | 8317778351.6262 | 3162790806.8207 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
54 | 15410877601.3723 | 11405038125.1083 | 3162790819.7304 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
62 | 16842951721.5977 | 12758880176.2174 | 3162790816.6145 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
65 | 16849343739.5606 | 12765509320.637 | 3162790816.5911 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
66 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129 | 3162790816.1598 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
68 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129 | 3162790816.1598 | SVM | konvensional | EK1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | -1619120.9059 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | -1356110.1502 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 317657.6215 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 427902.7011 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
16 | 4683036.4895 | 4785038.6909 | 4237720.1612 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
17 | 4683036.4895 | 4785038.6909 | 2298984.9966 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
44 | 8595081011.9344 | 5627395366.2431 | 5369601763.9312 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
46 | 10811502624.693 | 7307894150.7161 | 7148226734.7006 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
48 | 11959512014.467 | 8317778351.6262 | 8219130958.864 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
54 | 15410877601.3723 | 11405038125.1083 | 11404602899.8806 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
62 | 16842951721.5977 | 12758880176.2174 | 12756076222.8103 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
65 | 16849343739.5606 | 12765509320.637 | 12804064015.3487 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
66 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129 | 12866823824.7077 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost
68 | 16963726041.2716 | 12890177147.8129 | 12884786261.0538 | Poly | konvensional | EK1 | MEP | Cost

## EK2
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | -0.78009 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | -0.94389 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | -1.5504 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | -1.7016 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
16 | 5711030.4152 | 6703067.663 | 4612717.6389 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
17 | 5711030.4152 | 6703067.663 | 4612717.5904 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
44 | 5996954795.6109 | 3996477871.798 | 4843655442.3758 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
46 | 6220639576.2487 | 4320085091.1017 | 5024322471.2138 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
48 | 8359353710.3 | 6530379542.4125 | 6751731583.3449 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
54 | 13687340437.3484 | 11016411749.2143 | 11055070994.1511 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
62 | 15164193928.098 | 12625889865.7661 | 12247904639.3302 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
65 | 15369666721.5175 | 12885036223.549 | 12413862104.0074 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
66 | 15529101156.1778 | 12968112214.6334 | 12542635038.5228 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
68 | 15620548497.2052 | 13046891147.0548 | 12616495760.4664 | ANN | konvensional | EK2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | 2140632280.6507 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | 2140632280.6507 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 2140632280.6507 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 2140632280.6507 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
16 | 5711030.4152 | 6703067.663 | 2140632280.6714 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
17 | 5711030.4152 | 6703067.663 | 2140632280.6714 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
44 | 5996954795.6109 | 3996477871.798 | 2140632358.8639 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
46 | 6220639576.2487 | 4320085091.1017 | 2140632362.5718 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
48 | 8359353710.3 | 6530379542.4125 | 2140632394.352 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
54 | 13687340437.3484 | 11016411749.2143 | 2140632428.6952 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
62 | 15164193928.098 | 12625889865.7661 | 2140632425.9573 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
65 | 15369666721.5175 | 12885036223.549 | 2140632425.2042 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
66 | 15529101156.1778 | 12968112214.6334 | 2140632424.5629 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
68 | 15620548497.2052 | 13046891147.0548 | 2140632424.1733 | SVM | konvensional | EK2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 0 | 0 | -74024876.279 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
6 | 0 | 0 | -56448691.6665 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
10 | 0 | 0 | 46656695.3095 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
11 | 0 | 0 | 60384255.2607 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
16 | 5711030.4152 | 6703067.663 | 8668601.2106 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
17 | 5711030.4152 | 6703067.663 | -25336724.9739 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
44 | 5996954795.6109 | 3996477871.798 | 4070120329.3434 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
46 | 6220639576.2487 | 4320085091.1017 | 4380594124.373 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
48 | 8359353710.3 | 6530379542.4125 | 6517883141.8982 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
54 | 13687340437.3484 | 11016411749.2143 | 11123976490.5011 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
62 | 15164193928.098 | 12625889865.7661 | 12632889491.7302 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
65 | 15369666721.5175 | 12885036223.549 | 12945271404.9282 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
66 | 15529101156.1778 | 12968112214.6334 | 12963248553.4614 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost
68 | 15620548497.2052 | 13046891147.0548 | 13030494669.7402 | Poly | konvensional | EK2 | MEP | Cost

## PB1
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 753113811.9574 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 753113812.1726 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534 | 1087490406.2988 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633 | 1129379410.2993 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
16 | 1092451643.5877 | 1365160586.6028 | 1287395772.5966 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
17 | 1140336705.2994 | 1423776302.808 | 1343825754.1143 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
44 | 4115509806.541 | 4993171390.6345 | 4849907959.1215 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
46 | 4253684631.6365 | 5138917934.5365 | 5012739592.5894 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
48 | 4264797848.5217 | 5152639836.626 | 5025835924.0806 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
54 | 4673328959.8297 | 5584893919.6739 | 5507267965.9401 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
62 | 4758954313.2579 | 5684367580.5673 | 5608172862.0119 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
65 | 4781265818.751 | 5713583764.055 | 5634465777.2493 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
66 | 4781265818.751 | 5713583764.055 | 5634465777.4645 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
68 | 4862565648.2593 | 5797793183.6373 | 5730273273.9083 | ANN | konvensional | PB1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 3389802148.3032 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 3389802148.3032 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534 | 3389802148.9251 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633 | 3389802149.2032 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
16 | 1092451643.5877 | 1365160586.6028 | 3389802150.6721 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
17 | 1140336705.2994 | 1423776302.808 | 3389802151.3599 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
44 | 4115509806.541 | 4993171390.6345 | 3389802291.5144 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
46 | 4253684631.6365 | 5138917934.5365 | 3389802296.0378 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
48 | 4264797848.5217 | 5152639836.626 | 3389802296.3699 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
54 | 4673328959.8297 | 5584893919.6739 | 3389802305.1775 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
62 | 4758954313.2579 | 5684367580.5673 | 3389802306.1791 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
65 | 4781265818.751 | 5713583764.055 | 3389802306.3927 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
66 | 4781265818.751 | 5713583764.055 | 3389802306.3927 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
68 | 4862565648.2593 | 5797793183.6373 | 3389802307.007 | SVM | konvensional | PB1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 764456866.2 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 796661846.2796 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534 | 1161563221.3166 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633 | 1210426886.3487 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
16 | 1092451643.5877 | 1365160586.6028 | 1358248293.816 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
17 | 1140336705.2994 | 1423776302.808 | 1412483653.6782 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
44 | 4115509806.541 | 4993171390.6345 | 4993112568.5392 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
46 | 4253684631.6365 | 5138917934.5365 | 5148743959.6393 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
48 | 4264797848.5217 | 5152639836.626 | 5157683342.6007 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
54 | 4673328959.8297 | 5584893919.6739 | 5575935831.9621 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
62 | 4758954313.2579 | 5684367580.5673 | 5686506669.6247 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
65 | 4781265818.751 | 5713583764.055 | 5705265427.3034 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
66 | 4781265818.751 | 5713583764.055 | 5707888412.3141 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost
68 | 4862565648.2593 | 5797793183.6373 | 5791362103.5797 | Poly | konvensional | PB1 | MEP | Cost

## PB2
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 601517982.6898 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
6 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 601517983.0039 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707 | 874524522.8994 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884 | 912416059.0648 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
16 | 939574609.011 | 953306010.5189 | 962416842.0521 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
17 | 1069491023.975 | 1080414712.5965 | 1095491686.9446 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
44 | 5491524602.8555 | 5678347548.2548 | 5625030409.9407 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
46 | 5630903034.7108 | 5828786546.409 | 5767797305.4365 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
48 | 6042916531.4658 | 6229128053.8198 | 6189827363.3143 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
54 | 6220077321.3744 | 6393996117.898 | 6371295154.2308 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
62 | 7276941990.5817 | 7538770282.4857 | 7453853520.398 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
65 | 7305804631.2555 | 7567382354.1215 | 7483417848.703 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
66 | 7454773547.1019 | 7712131108.2206 | 7636008384.4686 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
68 | 7529847615.4959 | 7799868677.4654 | 7712907597.4571 | ANN | konvensional | PB2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 4503399310.4084 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
6 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 4503399310.4084 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707 | 4503399310.7203 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884 | 4503399310.857 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
16 | 939574609.011 | 953306010.5189 | 4503399311.0731 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
17 | 1069491023.975 | 1080414712.5965 | 4503399311.8492 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
44 | 5491524602.8555 | 5678347548.2548 | 4503399452.2068 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
46 | 5630903034.7108 | 5828786546.409 | 4503399455.9352 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
48 | 6042916531.4658 | 6229128053.8198 | 4503399465.0532 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
54 | 6220077321.3744 | 6393996117.898 | 4503399468.0561 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
62 | 7276941990.5817 | 7538770282.4857 | 4503399474.3844 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
65 | 7305804631.2555 | 7567382354.1215 | 4503399474.2946 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
66 | 7454773547.1019 | 7712131108.2206 | 4503399473.633 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
68 | 7529847615.4959 | 7799868677.4654 | 4503399473.178 | SVM | konvensional | PB2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 612951602.0289 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
6 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 598538582.6601 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707 | 863836311.04 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884 | 904435052.9084 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
16 | 939574609.011 | 953306010.5189 | 947838387.6948 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
17 | 1069491023.975 | 1080414712.5965 | 1093238754.9795 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
44 | 5491524602.8555 | 5678347548.2548 | 5662164974.6651 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
46 | 5630903034.7108 | 5828786546.409 | 5806431788.1959 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
48 | 6042916531.4658 | 6229128053.8198 | 6228656396.6393 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
54 | 6220077321.3744 | 6393996117.898 | 6412653203.697 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
62 | 7276941990.5817 | 7538770282.4857 | 7539407886.3154 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
65 | 7305804631.2555 | 7567382354.1215 | 7551789786.8141 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
66 | 7454773547.1019 | 7712131108.2206 | 7716161386.2382 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost
68 | 7529847615.4959 | 7799868677.4654 | 7792437804.4379 | Poly | konvensional | PB2 | MEP | Cost

## GKB1
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 668457293.706 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 668457294.4479 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534 | 965247062.8744 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633 | 1002427380.2388 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
16 | 1150059351.3966 | 1436326215.2178 | 1202937780.7999 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
17 | 1197944413.1083 | 1494941931.4231 | 1253024543.7523 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
44 | 39410500739.1978 | 41271187641.4698 | 41222550627.6617 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
46 | 42357701443.422 | 43840704865.7771 | 44305260258.8737 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
48 | 43841009483.9319 | 45228248016.2902 | 45856769112.0552 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
54 | 49319962255.6479 | 50718268296.9995 | 51587637884.9577 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
62 | 50872387676.8931 | 52213679099.4572 | 53211442061.6268 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
65 | 51013968448.0267 | 52391100333.3276 | 53359532557.2936 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
66 | 51139614130.747 | 52526526418.0882 | 53490955285.8806 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
68 | 51220913960.2553 | 52610735837.6705 | 53575993190.2671 | ANN | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 25241684938.2267 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 25241684938.2267 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534 | 25241684938.1168 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633 | 25241684938.1046 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
16 | 1150059351.3966 | 1436326215.2178 | 25241684938.0452 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
17 | 1197944413.1083 | 1494941931.4231 | 25241684938.0321 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
44 | 39410500739.1978 | 41271187641.4698 | 25241685087.2384 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
46 | 42357701443.422 | 43840704865.7771 | 25241685096.199 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
48 | 43841009483.9319 | 45228248016.2902 | 25241685099.6416 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
54 | 49319962255.6479 | 50718268296.9995 | 25241685105.9812 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
62 | 50872387676.8931 | 52213679099.4572 | 25241685106.0077 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
65 | 51013968448.0267 | 52391100333.3276 | 25241685105.9735 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
66 | 51139614130.747 | 52526526418.0882 | 25241685105.9382 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
68 | 51220913960.2553 | 52610735837.6705 | 25241685105.9129 | SVM | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 702284026.2447 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
6 | 639073422.4228 | 707972640.4188 | 739049364.8414 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
10 | 922816982.7409 | 1159689387.9534 | 1147333466.2589 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
11 | 958362936.9483 | 1202766977.5633 | 1197305776.3611 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
16 | 1150059351.3966 | 1436326215.2178 | 1368853974.982 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
17 | 1197944413.1083 | 1494941931.4231 | 1430081059.8432 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
44 | 39410500739.1978 | 41271187641.4698 | 40508149510.298 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
46 | 42357701443.422 | 43840704865.7771 | 43578394599.1764 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
48 | 43841009483.9319 | 45228248016.2902 | 44920799527.2321 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
54 | 49319962255.6479 | 50718268296.9995 | 50683232176.9166 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
62 | 50872387676.8931 | 52213679099.4572 | 52232013012.6223 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
65 | 51013968448.0267 | 52391100333.3276 | 52336440950.0424 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
66 | 51139614130.747 | 52526526418.0882 | 52456385173.0827 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost
68 | 51220913960.2553 | 52610735837.6705 | 52629078098.6703 | Poly | konvensional | GKB1 | MEP | Cost

## GKB2
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 604788901.9231 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
6 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 604788902.27 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707 | 879279990.5001 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884 | 917377572.3548 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
16 | 962217410.4753 | 979242073.1581 | 990969644.4688 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
17 | 1092133825.4393 | 1106350775.2356 | 1124768120.4926 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
44 | 34916763405.8248 | 32571843205.0074 | 35960118839.3823 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
46 | 36539361653.7566 | 34476609867.4012 | 37631202299.9269 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
48 | 37916266313.0905 | 36283906911.8485 | 39049250548.1996 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
54 | 46658151841.3511 | 44475548041.5665 | 48052354265.4525 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
62 | 50788479445.952 | 48584172271.8749 | 52306101092.2558 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
65 | 51083230533.6176 | 48940557542.4119 | 52609659702.4584 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
66 | 51391633884.1244 | 49168382287.5954 | 52927278521.0503 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
68 | 51939250544.0255 | 49767789301.2271 | 53491258634.4219 | ANN | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 21126814317.0178 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
6 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 21126814317.0178 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707 | 21126814316.9548 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884 | 21126814316.9479 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
16 | 962217410.4753 | 979242073.1581 | 21126814316.9357 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
17 | 1092133825.4393 | 1106350775.2356 | 21126814316.9179 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
44 | 34916763405.8248 | 32571843205.0074 | 21126814454.7207 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
46 | 36539361653.7566 | 34476609867.4012 | 21126814461.1135 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
48 | 37916266313.0905 | 36283906911.8485 | 21126814465.9114 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
54 | 46658151841.3511 | 44475548041.5665 | 21126814481.6128 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
62 | 50788479445.952 | 48584172271.8749 | 21126814480.3584 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
65 | 51083230533.6176 | 48940557542.4119 | 21126814480.0827 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
66 | 51391633884.1244 | 49168382287.5954 | 21126814479.77 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
68 | 51939250544.0255 | 49767789301.2271 | 21126814479.155 | SVM | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 595179270.1018 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
6 | 587241411.3086 | 641050637.199 | 607807321.266 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
10 | 853768348.6427 | 861177665.8707 | 888696299.704 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
11 | 890760557.8831 | 903734360.2884 | 911674598.6794 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
16 | 962217410.4753 | 979242073.1581 | 922894661.224 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
17 | 1092133825.4393 | 1106350775.2356 | 1052718551.5516 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
44 | 34916763405.8248 | 32571843205.0074 | 32972224355.7483 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
46 | 36539361653.7566 | 34476609867.4012 | 34700956922.4671 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
48 | 37916266313.0905 | 36283906911.8485 | 36272603524.7764 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
54 | 46658151841.3511 | 44475548041.5665 | 44560121209.743 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
62 | 50788479445.952 | 48584172271.8749 | 48494309613.2312 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
65 | 51083230533.6176 | 48940557542.4119 | 48935311820.24 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
66 | 51391633884.1244 | 49168382287.5954 | 49214391626.1258 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost
68 | 51939250544.0255 | 49767789301.2271 | 49691531188.5252 | Poly | konvensional | GKB2 | MEP | Cost

## GKB
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179 | 1244337578.3291 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
6 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179 | 1244337578.7722 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
10 | 1776585331.3837 | 2020867053.8241 | 1802695220.8998 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
11 | 1849123494.8314 | 2106501337.8517 | 1876299454.0815 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
16 | 2112276761.8719 | 2415568288.3759 | 2143320199.483 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
17 | 2290078238.5476 | 2601292706.6587 | 2323734765.8384 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
44 | 74327264145.0226 | 73843030846.4771 | 75419627274.6302 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
46 | 78897063097.1785 | 78317314733.1783 | 80056587044.7747 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
48 | 81757275797.0224 | 81512154928.1387 | 82958835341.3853 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
54 | 95978114096.999 | 95193816338.566 | 97388672580.321 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
62 | 101660867122.8451 | 100797851371.3321 | 103154943143.1094 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
65 | 102097198981.6443 | 101331657875.7394 | 103597687627.6162 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
66 | 102531248014.8714 | 101694908705.6836 | 104038115735.7357 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
68 | 103160164504.2808 | 102378525138.8976 | 104676275202.7487 | ANN | konvensional | GKB | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179 | 46368499327.798 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
6 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179 | 46368499327.798 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
10 | 1776585331.3837 | 2020867053.8241 | 46368499327.7091 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
11 | 1849123494.8314 | 2106501337.8517 | 46368499327.6991 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
16 | 2112276761.8719 | 2415568288.3759 | 46368499327.6661 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
17 | 2290078238.5476 | 2601292706.6587 | 46368499327.6469 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
44 | 74327264145.0226 | 73843030846.4771 | 46368499471.6365 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
46 | 78897063097.1785 | 78317314733.1783 | 46368499479.6523 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
48 | 81757275797.0224 | 81512154928.1387 | 46368499483.8242 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
54 | 95978114096.999 | 95193816338.566 | 46368499494.3178 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
62 | 101660867122.8451 | 100797851371.3321 | 46368499493.876 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
65 | 102097198981.6443 | 101331657875.7394 | 46368499493.7426 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
66 | 102531248014.8714 | 101694908705.6836 | 46368499493.5965 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
68 | 103160164504.2808 | 102378525138.8976 | 46368499493.3615 | SVM | konvensional | GKB | MEP | Cost
AT | BCWP | ACWP | ACWP_Pred | Model | Method | Subwork | Work | Process
5 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179 | 1280975145.8292 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
6 | 1226314833.7314 | 1349023277.6179 | 1362499346.8312 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
10 | 1776585331.3837 | 2020867053.8241 | 2042159445.4954 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
11 | 1849123494.8314 | 2106501337.8517 | 2106979947.5263 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
16 | 2112276761.8719 | 2415568288.3759 | 2284131350.0827 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
17 | 2290078238.5476 | 2601292706.6587 | 2509901377.2222 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
44 | 74327264145.0226 | 73843030846.4771 | 73556857405.9908 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
46 | 78897063097.1785 | 78317314733.1783 | 78129054886.8111 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
48 | 81757275797.0224 | 81512154928.1387 | 81117123017.5201 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
54 | 95978114096.999 | 95193816338.566 | 95440307587.1764 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
62 | 101660867122.8451 | 100797851371.3321 | 100728509942.5182 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
65 | 102097198981.6443 | 101331657875.7394 | 101335454138.3307 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
66 | 102531248014.8714 | 101694908705.6836 | 101764071654.1471 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost
68 | 103160164504.2808 | 102378525138.8976 | 102391755301.0689 | Poly | konvensional | GKB | MEP | Cost